**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

346841, Ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево,

ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 3-32-35

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 « 12 » марта 2018 г с. Андреево-Мелентьево № 15

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения «Защита населения и**

**территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение**

**пожарной безопасности и безопасности людей на**

**водных объектах Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения» за 2017 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.2013 № 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных государственных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», распоряжением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.2013 № 228/1 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Андреево-Мелентьевского поселения» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.09.2014г. № 70/2, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Андреево-**

**Мелентьевского сельского поселения Ю.В. Иваница**

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 12 .03.2018г. №15

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьвского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на**

**водных объектах Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения» за 2017год**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

 Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения ».

 Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной» утверждена постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения сельского поселения от 07.09.2014г. № 70/2.

 Общий объем финансирования Программы за 2017 год за счет средств бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения сельского поселения составляет 64,5 тыс. рублей.

 По итогам 2017 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2016 года.

 За 2017 год в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» былитвыполненытследующиеьмероприятия: - содержание и обслуживание системы противопожарной безопасности Андреево-Мелентьевского сельского поселения;

- обучение должностных лиц в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

 - продолжена работа по привлечению общественности, населения к обеспечению пожарной безопасности;

- приобретена противопожарная спец.одежда, материалы.

 Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения в 2017 году разрабатывались, а именно :

- постановление администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения № 11 от 10.03.2017г. «О введении особого противопожарного режима на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»;

- постановление администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения № 12 от 15.03.2017г. «Об утверждении состава межведомственной группы по контролю за недопущением выжигания сухой растительности и стерни на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»;

 - постановление администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения № 21 от 30.03.2017г. «О снятии особого противопожарного режима на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»;

- постановление администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения № 65 от 26.06.2017г. «О введении особого противопожарного режима на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»;

- постановление администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения № 91 от 23.10.2017г. «О снятии особого противопожарного режима на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»;

- постановление администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения № 117 от 29.12.2017г. «О введении особого противопожарного режима на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»;

- постановление администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения № 127 от 30.12.2017г. «Об организационно-правовом, финансовом,

 материально-техническом обеспечения первичных мер пожарной езопасности

 в границах сельского поселения»;

- постановление администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения № 128 от 30.12.2017г. «О мерах по предупреждению и тушению

пожаров в населенных пунктах, на объектах сельского хозяйства и предупреждению гибели людей от пожаров на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»;

- постановление администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения № 129 от 30.12.2017г. «О порядке установления, в случае повышения пожарной опасности, особого противопожарного режима в местах летнего отдыха детей на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»;

- постановление администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения № 130 от 30.12.2017г. «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселении»;

- постановление администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения № 131 от 30.12.2017г. «О создании и организации деятельности

Муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядок взаимоотношения муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны»;

- постановление администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения № 132 от 30.12.2017г. «Об обеспечении требований пожарной

безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов в летний

пожароопасный период на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»;

- постановление администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения № 133 от 30.12.2017г. «Об определении формы социально

значимых работ при участии граждан в обеспечении    первичных мер пожарной

безопасности в границах Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

- постановление администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения № 134 от 30.12.2017г. «Об организации общественного контроля

 за обеспечением мер пожарной безопасности на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»;

- постановление администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения № 135 от 30.12.2017г. «Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе на объектах с массовым пребыванием людей на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»;

- постановление администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения № 136 от 30.12.2017г. «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов в Андреево-Мелентьевском сельском поселении».

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения за 2017 год на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевскогоо сельского поселения | № 29 от 16.03.17 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2017 год» |
| 2. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевскогоо сельского поселения | № 125 от 30.12.17 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2018-2020 гг» |

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Защита населения и территории

 от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

 пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (1/1 + 64,5/112,7) / 2 = 0,8.

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 5):

УФ = 64,5/112,7\*100%= 57,2 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 64,5/112,7= 0,57

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокоэффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения», ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

 Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

 ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

 и безопасности людей на водных объектах

Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| 1 | Количество обученных специалистов | человек | 10 | 10 | 10 |  |
| **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»** |
| 1.1. | Количество пожаров | единиц | 7 | 0 | 35 |  |
|  |
| 1.2. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | - | - | - |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

 ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1.1. | содержание и обслуживание системы противопожарной безопасности Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.16 | Повысить уровень безопасности от чрезвычайных ситуаций  | 1. Снижен риск возникновения чрезвычайной ситуации
 |  |
| 1.2. | Обучение должностных лиц в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.16 | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Снижен риск возникновения чрезвычайной ситуации и смягченны возможные их последствия |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

 ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа |  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения | всего | 112,7 | 64,5 |
| бюджет поселения | 112,7 | 64,5 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие  | содержание и обслуживание системы противопожарной безопасности Андреево-Мелентьевского сельского поселения | всего | 20,4 | 20,4 |
| бюджет поселения | 20,4 | 20,4 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие | приобретение противопожарной спец.одежды, материалы. | всего | 92,3 | 44,1 |
| бюджет поселения | 92,3 | 44,1 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

 ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год

**Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| содержание и обслуживание системы противопожарной безопасности Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Снижение риска возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | Повышен уровень противопожарной безопасности | 0,0 | 0,0 |
| приобретение противопожарной спец.одежды, материалы. | Проведение тушении пожаров, профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Снижен риск возникновения чрезвычайной ситуации и смягченны возможные их последствий | 48,2 | 0,0 |
| Всего |  |  | 48,2 | 0,0 |