**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

346841, Ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево,

ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 3-32-35

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 04 » марта 2019г. с.Андреево-Мелентьево № 15

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения «Обеспечение общественного**

**порядка и противодействие преступности» за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.2013 № 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», распоряжением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.2013 № 228/1 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/8, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**И.о. Главы администрации**

**Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения Л.Н. Лищенко**

Постановление вносит отдел экономики и финансов

администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 04.03.2019 г. № 15

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения».

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/8.

Общий объем финансирования Программы за 2018 год за счет средств бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения составляет 41,1 тыс. рублей.

По итогам 2018 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2017 года.

За 2018 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» подпрограммы «Противодействие коррупции в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» обеспечена разработка и издание, безвозмездное распространение в бюджетных учреждениях Андреево-Мелентьевского сельского поселения сборника методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, в рамках выполнения мероприятий по подпрограмме «Противодействие коррупции в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» были изготовлены буклеты, плакаты, памятки для учреждений, расположенных на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения по антитеррористической тематике, также произведены оплата за охрану здания, закупка и монтаж и тех. обслуживание системы видеонаблюдения.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма:

1. Противодействие коррупции в Андреево-Мелентьевском сельском поселении.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

созданы условия для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению, обеспечена разработка и издание в бюджетных учреждениях на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения сборника методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, также произведены оплата за охрану здания, закупка и монтаж и тех. обслуживание системы видеонаблюдения.

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

обеспечено усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан путем изготовления и приобретения буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения по антитеррористической тематике, также произведены оплата за охрану здания, страхование, закупка и монтаж и тех. обслуживание системы видеонаблюдения.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области обеспечения общественного порядка и противодействие преступности в 2018 году разрабатывался от 15.03.2017г. № 15 «О реализации ст.12 ФЗ от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2018 год на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 76 от 10.08.18г. | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности** **на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= 105,0/41,1 = 2,55 (100 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 105,0/105,0\*100%= 100 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 100/100= 1,0

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП равна 1, следовательно такая эффективность оценивается как высокая.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения», ей присваивается уровень эффективности реализации – эффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»** | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Андреево-Мелентьевского сельское поселение» | процент | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.1. | Совершение террористических актов (попытка совершения) и актов экстремистской направленности на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения | количество | - | 1 | 1 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован  ные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в бюджетных учреждениях на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения сборника нормативных правовых актов Российской Федерации и Андреево-Мелентьевского сельского поселения по вопросам противодействия коррупции | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения по противодействию коррупции | Повысилась эффективность профилактической деятельности в органах местного самоуправления Андреево-Мелентьевского сельского поселения |  |
| 1.2. | Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения по антитеррористической тематике | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01. 18 | 31.12. 18 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 1. Снижен риск возникновения террористической угрозы |  |
| 1.3. | оплата за охрану здания | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01. 18 | 31.12. 18 | 24,0 | 1. 22,0 |  |
| 1.4 | закупка и монтаж и тех. обслуживание системы видеонаблюдения. | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01. 18 | 31.12. 18 | 22,1 | 1. 19,1 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 105,0 | 1. 41,1 |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | | | Фактические расходы (тыс.руб.) | | |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | 105,0 | | | 41,1 | | |
| бюджет поселения | 105,0 | | | 41,1 | | |
| областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | |
| внебюджетные источники | 0 | | | 0 | | |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупции в Андреево-Мелентьевском сельском поселении | всего | 105,0 | | | 41,1 | | |
| бюджет поселения | 105,0 | | | 41,1 | | |
| областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 1.1. | Обеспечение разработки, издания и безвозмездного распространения в бюджетных учреждениях на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения сборника нормативных правовых актов Российской Федерации и Андреево-Мелентьевского сельского поселения по вопросам противодействия коррупции | всего | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет поселения | 0,0 | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 1.2. | Профилактика экстремизма и терроризма в Андреево-Мелентьевском сельском поселении | всего | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет поселения | 0,0 | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 1.3. | Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения по антитеррористической тематике | всего | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет поселения | 0,0 | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 1.4. | Создание антитеррористической комиссии Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Без финансирования | | | | | | | |
| Мероприятие 1.5. | Обобщить и распространить опыт проведения просветительских информационных мероприятий в учреждениях культуры, спорта, образования поселения по формированию толерантности и преодолению ксенофобии | Без финансирования  Срок исполнения – ежегодно до 01 февраля | | | | | | | |
| Мероприятие 1.6. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Без финансирования  Срок исполнения - ежегодно, единоразово в квартал с предоставлением отчета о проведении | | | | | | | |
| Мероприятие 1.7. | Организация работы учреждений культуры и спорта по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе | Без финансирования  Срок исполнения - ежегодно, единоразово в квартал с предоставлением отчета о проведении | | | | | | | |
| Мероприятие 1.8. | Комплексные проверки потенциально опасных объектов на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них. | Без финансирования  Срок исполнения - ежегодно, 01 февраля | | | | | | | |
| Мероприятие 1.9. | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС | Без финансирования  Срок исполнения - круглогодично, в течение срока действия программы | | | | | | | |
| Мероприятие 1.10. | оплата за охрану здания | всего | | | 24,0 | | 22,0 | | |
| бюджет поселения | | | 24,0 | | 22,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Мероприятие 1.11. | закупка и монтаж и тех. обслуживание системы видеонаблюдения. | всего | | | 22,1 | | 19,1 | | |
| бюджет поселения | | | 22,1 | | 19,1 | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | | | 0,0 | |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году**

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Обеспечение мероприятий на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения по вопросам противодействия коррупции | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения по противодействию коррупции | Повысилась эффективность профилактической деятельности в органах местного самоуправления Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 63,9 | 0,0 |
| Всего |  |  | 63,9 | 0,0 |