**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

346841, Ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево,

ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 3-32-35

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 12 » марта 2018 г с. Андреево-Мелентьево № 16

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения» за 2017 год**

В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.2013г. № 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», распоряжением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.13 № 228/1 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/4, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения Ю.В. Иваница**

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 12 .03.2018г. № 16

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения**

**«Развитие культуры** **Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения».

Муниципальная программа «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/4.

Общий объем финансирования Программы за 2017 год составляет 3567,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения составляет 3367,0 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 1028,2 тыс.рублей.

По итогам 2017 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2016 года.

За 2017 год в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» подпрограммы «Развитие культурно - досуговой деятельности в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» созданы условия для расширения доступа различных категорий населения к культурным ценностям, в течение 2017 года населению оказывались услуги по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены одна подпрограмма:

1. Развитие культурно - досуговой деятельности в Андреево-Мелентьевском сельском поселении.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Развитие культурно - досуговой деятельности в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»

Деятельность Андреево-Мелентьевского сельского Дома культуры была направлена на проведение культурно-массовых мероприятий для жителей нашего поселения всех возрастных категорий.

Концертная программа «Старый-старый Новый год», «А ну-ка парни» День защитника Отечества, Проводы зимы. Масленица, «Весна и женщина» Международный женский день, 9 мая Торжественное шествие «Марш Победы!». Акция «Бессмертный полк», Концертная программа «И пусть поколения помнят…», День защиты детей был организован праздник в клубе и в центре села А-Мелентьево. Государственный праздник «День России» был организован в Сухо-Сарматской школе на базе летнего лагеря. Школьники принимали активное участие в викторине «Россия – Родина моя» и конкурс рисунков на асфальте. День освобождения Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков возле мемориала погибшим воинам в с. Андреево-Мелентьево состоялся торжественный митинг. Международный День пожилого человека прошел праздничный концерт «С праздником, люди, песен достойные!» с вручением памятных подарков всем участником. 3 ноября жители Андреево-Мелентьевского поселения приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном дню Народного Единства. Проходило чествование футбольной команды поселения, была организована праздничная ярмарка. В этот же день была заложена аллея славы в память о погибших земляках «Мы помним. Мы гордимся. Мы не забыли!». Очередное заседание женского клуба «Березонька», было посвящено дню Матери « О матери пою, и мать я восхваляю!». На заседание были приглашены поэты литературного объединения «Степь» и театра поэзии и авторской песни «Желаем Вам!». В преддверии Международного Дня инвалидов для людей с ограниченными возможностями Андреево-Мелентьевского сельского поселения состоялся вечер – встречи «Тепло сердец своих мы дарим Вам!» Творческая часть вечера состояла из веселых и жизнерадостных стихов и песен. Новый год – особенный праздник, от которого жители ждут ярких впечатлений и положительных эмоций. 24 декабря в зрительном зале Андреево-Мелентьевского СДК проходило театральное представление для детей "Похищение елки". Спектакль сопровождался игровой программой. С детьми играл добрый Дед Мороз и Снегурочка.

В спортивном зале дома культуры организованно и ежедневно работает спортивный клуб «Русский легион» по боевому самбо, в котором занимаются дети от семи лет. Всего это тридцать человек. За время своей работы в 2017 году ребята добились определенных целей. Стали победителями Открытого Первенства Таганрогского Казачьего Округа по боксу, стали победителями первенства Таганрога по боксу, стали призерами XV турнира по боксу памяти моряка подводной лодки «Курск». В 2017 году на выездные соревнования готовится младшая группа самбистов.

Обеспечение досуга и приобщение к здоровому образу жизни вот два главных составляющих работы Андреево-Мелентьевского сельского Дома культуры сегодня, завтра и всегда.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2017 году разрабатывались следующие нормативно-правовые акты в области развития культуры:

- постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 09.01.2017г. № 3 «О порядке размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и подведомственных учреждений Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения»;

-постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельскогопоселения от 31.01.2017г. № 5 «О согласовании муниципальному бюджетному учреждению культуры «АМСДК» сделки по предоставлению в безвозмездное пользование муниципального имущества**»;**

- постановление Администрации Мелентьевского сельского поселения от 14.04.2017г. № 48 «О внесении изменений в постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 17.10.2013г. № 40 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»;

- постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 02.11.2017г. № 93 «Об использовании в 2017 году субсидий из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера»;

- постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 15.11.2017г. № 95 **«**Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Андреево-Мелентьевского сельского поселения, технического и обслуживающего персонала органов местного самоуправления Андреево-Мелентьевского сельского поселения»;

-постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 26.12.2017г. № 113 «О внесении изменений в постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 14.10.2015 № 58 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Андреево-Мелентьевского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

|  |
| --- |
|  |

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного бюджета за 2017 год на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 24 от 16.03.17 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2017 год» |
| 2. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 92 от 30.10.17 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2017 год» |
| 3. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 124 от 30.12.17 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2017 год» |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Исполнение муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения в отчетном году

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения в отчетном году приведена в приложении № 7 к годовому отчету.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация программы «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры** **Андреево-Мелентьевского сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (8/8 + 6/6+ 9/9+181/180+27,8/35+54,5/44+15,0/26+100/100+33/33) / 9 = 99,7 %.

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 3576,9/3576,9\*100%= 100 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 99,7/100= 0,99

Значение показателя «эффективность использования средств местного бюджета» ЭП менее 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокая.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения», ей присваивается уровень эффективности реализации – эффективная муниципальнаяипрограмма.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры** **Андреево-Мелентьевского сельского поселения»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | | | | | | |
| 1.1. | Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | количество направлений | - | 4 | 4 |  |
| 1.2. | Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов | количество направлений | - | 6 | 6 |  |
| 1.3. | Количество выступлений самодеятельных творческих коллективов | количество направлений | - | 4 | 4 |  |
| 1.4. | Количество посетителей мероприятий от численности населения | процентов | - | не менее 50 | 75,3 |  |
| 1.5. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирование самодеятельного народного творчества) | человек | - | 100 | 100 |  |
| 1.6. | Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием | процентов | - | 100 | 100 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован  ные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Андреево-Мелентьевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андреево-Мелентьевский сельский Дом культуры» | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно -досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Расширился доступ населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности поселения, сохранение самобытной народной культуры, развитие творческих способностей |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | всего | 3576,9 | 3567,0 |
| бюджет поселения | 2548,7 | 2538,8 |
| областной бюджет | 1028,2 | 1028,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культурно -досуговой деятельности в Андреево-Мелентьевском сельском поселении | всего | 3576,9 | 3567,0 |
| бюджет поселения | 2548,7 | 2538,8 |
| областной бюджет | 1028,2 | 1028,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Андреево-Мелентьевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | всего | 3576,9 | 3567,0 |
| бюджет поселения | 2548,7 | 2538,8 |
| областной бюджет | 1028,2 | 1028,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году

Муниципальная программа «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Андреево-Мелентьевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Расширился доступ населения к возможностям принимать участие в культурно - досуговой деятельности поселения, сохранение самобытной народной культуры, развитие творческих способностей | 9,9 | 0,0 |
| Всего |  |  | 9,9 | 0,0 |

Приложение № 6

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения в отчетном году

Муниципальная программа «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |
| Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Андреево-Мелентьевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | - 428,9 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2017 год | - постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 16.03.2017г. № 24 «О внесении изменений в муниципальную программу Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского поселения на 2015-2020гг.»; |
|  | + 200,0 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2017 год | - постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.10.2017г. № 92 «О внесении изменений в муниципальную программу Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского поселения на 2015-2020гг.»; |
|  | Расчеты по 2018-2020гг | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2017 год | - постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.12.2017г. № 124 «О внесении изменений в муниципальную программу Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского поселения на 2015-2020гг.»; |

Приложение № 7

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2017 | Первоначально доведенное муниципальное задание | | Муниципальное задание с учетом корректировки | | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) | | Остаток средств на 01.01.2017 |
| Объем услуг (количество) | Финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | Объем услуг (количество) | Финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | Объем услуг (количество) | Финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |
| Услуги по организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры | 0,0 | 40,0 | 3567,0 | 40,0 | 3567,0 | Увеличение расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера, увеличение расходов на выплату заработной платы и начислений на оплату труда | 0,0 | 3567,0 | 0,0 |