**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

346841, Ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево,

ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 3-32-35

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04 » марта 2019 г с. Андреево-Мелентьево № 17

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-**

**коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения» за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.2013г. № 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», распоряжением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.13 № 228/1 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/7, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**И.о. Главы администрации**

**Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения Л.Н. Лищенко**

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 04.03.2019г. № 17

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»**

**за 2018 год**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения».

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/7.

Общий объем финансирования Программы за 2018 год за счет средств бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения и областного бюджета составляет 3 174,0 тыс. рублей.

По итогам 2018 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2017 года.

За 2018 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» подпрограммы «Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» осуществлялись:

- расходы за уличное освещение;

- работы по содержанию и техническому обслуживанию электрических сетей уличного освещения;

- валка аварийно-опасных деревьев, санитарная обрезка;

- покос травы, расчистка территории;

- ремонты памятников ВОВ;

- прочие работы по благоустройству;

-осуществление своевременной оплаты за электроэнергию уличного освещения;

-благоустройство территории многолетними насаждениями;

-работы по газоснабжению, тех.обслуживание.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограммы:

1. Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении »

В ходе выполнения мероприятий по благоустройству территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения были выполнены следующие работы:

1. расходы за уличное освещение;

2. работы по содержанию и техническому обслуживанию электрических сетей уличного освещения;

3. валка аварийно-опасных деревьев, санитарная обрезка;

4. покос травы, расчистка территории;

5. ремонты памятников ВОВ;

6. прочие работы по благоустройству;

7.осуществление своевременной оплаты за электроэнергию уличного освещения;

8.благоустройство территории многолетними насаждениями;

9.работы по газоснабжению, тех.обслуживание.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2018 году внесения изменений в решение Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 04.04.2013 № 24 «Об утверждении Правил благоустройства на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области» осуществлялись.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения и областного бюджета за 2018 год на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 73 от 10.08.2018 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020гг.» |
| 2. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 110 от 06.12.2018 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.» |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными**

**услугами населения Андреево-Мелентьевского** **сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (61,4/61,4 + 61,4/61,4+75,0/70,0+26,5/26,5+100/97,6) / 5 = 1,02 (102 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 3174,0/3707,9\*100%= 85,6 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 3707,9/3174,3= 1,17

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокоэффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского** **сельского поселения»** | | | | | | |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 92,1 | 92,1 | 92,1 |  |
| **Подпрограмма 1. «Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»** | | | | | | |
| 2.1. | Общая площадь зеленых насаждений на 1 жителя | м² | 26 | 26 | 26 |  |
| 2.2. | Количество действующих светильников к общему количеству светильников | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланирован  ные | достигнутые | |
| **Подпрограмма 1. «Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация освещения улиц сельского поселения (расходы на содержание, тех.обслуживание,оплата за электроэнергию, ) | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | Повышение качества уличного освещения | 1. В течение года постоянно осуществлялось обслуживание и содержание фонарей уличного освещения, оплата за уличное освещение, приобретены светодиодные светильники |  | |
| 1.2. | Валка аварийно-опасных деревьев, санитарная обрезка; благоустройство многолетними насаждениями;  покос травы, расчистка территории;  ремонт памятников ВОВ; | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | Улучшение состояния окружающей среды и санитарной эпидемиологической обстановки территории | Улучшение состояния окружающей среды и санитарной эпидемиологической обстановки территории |  | |
| 1.3. | Работы по газоснабжению. | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | Улучшение комплексного благоустройства территории | 1. Улучшение комплексного благоустройства территории |  | |
| 1.4. | Организация мероприятий по благоустройству территории- прочие работы. | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | | 01.01.18 | | 31.12.18 | | 01.01.18 | | 31.12.18 | Улучшение комплексного благоустройства территории | 1. Улучшение комплексного благоустройства территории |  | |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения | всего | 3707,9 | 3174,0 |
| бюджет поселения | 3707,9 | 3174,0 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении | всего | 3707,9 | 3174,0 |
| бюджет поселения | 3707,9 | 3174,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**  **сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году**

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Расходы за уличное освещения улиц сельского поселения | Повышение качества уличного освещения | 1. В течение года постоянно осуществлялось содержание сетей уличного освещения | 49,3 | 0,0 |
| Валка аварийно-опасных деревьев, санитарная обрезка | Улучшение комплексного благоустройства территории | 1. Улучшено комплексное благоустройство территории | 99,9 | 0,0 |
| Покос травы, расчистка территории |  |  | 120,0 | 0 |
| Ремонты памятников ВОВ |  |  | 80,0 | 0 |
| Уборка несанционированных свалок |  |  | 164,7 | 0 |
| Вывоз мусора |  |  | 20,0 | 0 |
| ВСЕГО |  |  | 533,9 | 0 |

Приложение № 6

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**  **сельского поселения в отчетном году**

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |
| «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | +2042,2 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2018-2020 год | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 10.08.2018 № 73 |
| «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | -100,0 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2018-2020 год | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 06.12.2018 № 110 |