РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ___ »  марта  2021                                                                                                                 № ___

Об утверждение отчета о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 09.07.2018 № 61 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения» Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 20.01.2020г. № 10 согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения

Глава  Администрации

Андреево-Мелентьевского

сельского поселения		       		      Иваница Ю.В.

Приложение

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от «__»_________2021г. № ____

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Покровского сельского поселения»

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения».

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 20.01.2020г. № 10.

Общий объем финансирования Программы за 2020 год за счет средств бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения составляет 2859,6 тыс. рублей.

По итогам 2020 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2019 года.

За 2020 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения», в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение уровня благоустройства территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» производились следующие мероприятия:

- осуществлялось содержание сетей уличного освещения;

- выполнялись работы по содержанию мест захоронений;

- выполнены работы по очистке территории от мусора;

- выполнялись работы по содержанию памятников;

- выполнены работы по обкосу мест общего пользования

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

- Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении

- Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения

Подпрограмма «Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»

В ходе выполнения мероприятий по благоустройству территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения были выполнены следующие работы:

- оплата за уличное освещение

- осуществлялось содержание сетей уличного освещения

- выполнялись работы по содержанию мест захоронений

- выполнена работа по очистке территории от мусора

Раздел 3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 17/2 от 11.03.2020 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020гг.» |
| 2. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 62 от 08.12.2020 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.» |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 4. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского   сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского  сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 92,1 | 92,1 | 92,1 |  |
| Подпрограмма 1. «Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» |
| 2.1. | Общая площадь зеленых насаждений на 1 жителя | м² | 26 | 26 | 26 |  |
| 2.2. | Количество действующих светильников к общему количеству светильников | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского    сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского   сельского поселения»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1. «Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» |
| 1.1. | Организация освещения улиц сельского поселения (расходы на содержание, тех.обслуживание,оплата за электроэнергию, ) | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Повышение качества уличного освещения | В течение года постоянно осуществлялось обслуживание и содержание фонарей уличного освещения, оплата за уличное освещение, приобретены светодиодные светильники |  |
| 1.2. | Валка аварийно-опасных деревьев, санитарная обрезка; благоустройство многолетними насаждениями; покос травы, расчистка территории; ремонт памятников ВОВ; | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Улучшение состояния окружающей среды и санитарной эпидемиологической обстановки территории | Улучшение состояния окружающей среды и санитарной эпидемиологической обстановки территории |  |
| 1.3. | Работы по газоснабжению. | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Улучшение комплексного благоустройства территории | Улучшение комплексного благоустройства территории |  |
| 1.4. | Организация мероприятий по благоустройству территории- прочие работы. | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | Улучшение комплексного благоустройства территории | Улучшение комплексного благоустройства территории |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского  сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

услугами населения  Андреево-Мелентьевского   сельского поселения»

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения | всего | 3723,5 | 3723,5 |
|  |  | бюджет поселения | 3723,5 | 3723,5 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении | всего | 3648,7 | 3648,7 |
|  |  | бюджет поселения | 3648,7 | 3648,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | всего |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского   сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

услугами населения  Андреево-Мелентьевского  сельского поселения»

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Андреево-Мелентьевского  сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского  сельского поселения»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т. Ч. в результате конкурсных процедур |
| Расходы за уличное освещения улиц сельского поселения | Повышение качества уличного освещения | В течение года постоянно осуществлялось содержание сетей уличного освещения | 778,3 | 0,0 |
| ВСЕГО |  |  | 778,3 | 0 |