**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

346841, Ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево,

ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 3-32-35

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12 » марта 2018 г с. Андреево-Мелентьево № 20

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год**

В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.2013г. № 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», распоряжением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.13 № 228/1 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения», Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г № 70/9, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения Ю.В. Иваница**

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 12.03.2018 г. № 20

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения**

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского поселения » за 2017 год**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/9.

Общий объем финансирования Программы за 2017 год за счет средств бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения составляет 1062,4 тыс.рублей.

По итогам 2017 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2016 года.

За 2017 год в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения» подпрограммы «Экологическая безопасность Андреево-Мелентьевского сельского поселения» осуществлялась охрана и восстановление водных объектов, очистка территорий, формирование системы обращения с отходами, сохранение и развитие природных комплексов.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма: «Экологическая безопасность Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Экологическая безопасность Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

В ходе реализации программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения» на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения были выполнены следующие мероприятия:

-мероприятия по осуществлению акарицидной обработки против клещей;

-очистка территории от мусора, санитарная рубка;

-сформирована система организации сбора и вывоза отходов на территории сельского поселения;

-отлов бродячих животных;

-изготовление табличек;

-закупка хоз.товаров.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения в 2017 году не разрабатывались.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2017 год на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 28 от 16.03.2017 г.,  № 139 от 30.12.2017 г., | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2017 год и на плановый период (2018-2020)» |

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения**»** за 2017 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды Андреево-Мелентьевского сельского поселения» (далее – Программа) осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Администрацией Андреево-Мелентьевского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi (1 062,4)

КЦИi = ------------------------=0,61, где:

ЦИПi (1 741,5)

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = --------------------------- , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi БРФi

ЭПi = -------------------------- ; ЭФi = --------------------------- , где:

ЦИПi ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокая эффективность.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения», ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель /ФИО | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Экологическая безопасность Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.1 | -вывоз ТБО (территория, берега) | Главный специалист отдела по вопросам жилищно-коммунальномого хозяйства Корабейников В.Г. | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1200,0 | 946,4 | X |
| 1.2. | -отлов бродячих животных | Главный специалист отдела по вопросам жилищно-коммунальномого хозяйства Корабейников В.Г. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 86,0 | 86,0 | - |
| 1.3. | -мероприятия по осуществлению акарицидной обработки против клещей; | Главный специалист отдела по вопросам жилищно-коммунальномого хозяйства Корабейников В.Г. | Санитарная очистка территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 21,4 | 21,4 | - |
| 1.4. | -изготовление табличек |  |  |  |  | 2,6 | 2,6 | - |
| 1.5 | -закупка хоз.товатов |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 |  |
|  | Итого по исполнению: |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1316,0 | 1062,4 | - |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован  ные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1.** «Экологическая безопасность Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения. | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения. | Уменьшилось количество несанкционированных свалок на территории сельского поселения. |  |
| 1.2. | Проведение сходов граждан с доведением информации:  -о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе;  -об исполнении правил благоустройства территории поселения  -вывоз ТБО | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | Повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по порядку обращения с отходами при их вывозе и сборе | Увеличение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по порядку обращения с отходами при их вывозе и сборе |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | всего | 1741,5 | 1062,4 |
| бюджет поселения | 1741,5 | 1062,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Экологическая безопасность Андреево-Мелентьевского сельского поселения | всего | 1741,5 | 1062,4 |
| бюджет поселения | 1741,5 | 1062,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |