**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

346841, Ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево,

ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 3-32-35

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «12 » марта 2018 г с. Андреево-Мелентьево № 21

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-**

 **коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения» за 2017 год**

В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.2013г. № 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», распоряжением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.13 № 228/1 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/7, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 **Глава Администрации**

**Андреево-Мелентьевского**

 **сельского поселения Ю.В. Иваница**

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

 Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 12.03.2018г. № 21

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»**

**за 2017 год**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

 Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения».

 Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/7.

 Общий объем финансирования Программы за 2017 год за счет средств бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения и областного бюджета составляет 2 034,8 тыс. рублей.

 По итогам 2017 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2016 года.

 За 2017 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» подпрограммы «Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» осуществлялись:

- расходы за уличное освещение;

- работы по содержанию и техническому обслуживанию электрических сетей уличного освещения;

- валка аварийно-опасных деревьев, санитарная обрезка;

- покос травы, расчистка территории;

- ремонты памятников ВОВ;

- текущие ремонты содержания кладбищ;

- установка ворот гражданского кладбища;

- уборка несанционированых свалок;

- вывоз мусора;

- прочие работы по благоустройству;

-осуществление своевременной оплаты за электроэнергию уличного освещения.

 Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограммы:

1. Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении »

 В ходе выполнения мероприятий по благоустройству территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения были выполнены следующие работы:

 1. расходы за уличное освещение;

 2. работы по содержанию и техническому обслуживанию электрических сетей уличного освещения;

 3. валка аварийно-опасных деревьев, санитарная обрезка;

 4. покос травы, расчистка территории;

 5. ремонты памятников ВОВ;

 6. текущие ремонты содержания кладбищ;

 7. установка ворот гражданского кладбища;

 8. уборка несанционированых свалок;

 9. вывоз мусора;

 10. прочие работы по благоустройству;

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2017 году внесения изменений в решение Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 04.04.2013 № 24 «Об утверждении Правил благоустройства на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области» не осуществлялись.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения и областного бюджета за 2017 год на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 23 от 16.03.2017 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2017 год и на плановый период 2018-2020гг.» |
| 2. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 122 от 30.12.2017 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2017 год и на плановый период 2018-2020 гг.» |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

 услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными**

**услугами населения Андреево-Мелентьевского** **сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (61,4/61,4 + 61,4/61,4+75,0/70,0+26,5/26,5+100/97,6) / 5 = 1,02 (102 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 2 034,8/3 516,6\*100%= 57,9 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 102/57,9= 1,76

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокоэффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

 Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

 услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского** **сельского поселения»** |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 92,1 | 92,1 | 92,1 |  |
| **Подпрограмма 1. «Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»** |
| 2.1. | Общая площадь зеленых насаждений на 1 жителя | м² | 26 | 26 | 26 |  |
| 2.2. | Количество действующих светильников к общему количеству светильников | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

 услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1. «Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»** |
| 1.1. | Организация освещения улиц сельского поселения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | Повышение качества уличного освещения | 1. В течение года постоянно осуществлялось обслуживание и содержание фонарей уличного освещения, оплата за уличное освещение, приобретены светодиодные светильники
 |  |
| 1.2. | Валка аварийно-опасных деревьев, санитарная обрезка;Покос травы, расчистка территории;Ремонт памятников ВОВ;  | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.16 | Улучшение состояния окружающей среды и санитарной эпидемиологической обстановки территории | Улучшение состояния окружающей среды и санитарной эпидемиологической обстановки территории |  |
| 1.3. | Содержание мест захоронения(текущие ремонты содержания кладбищ, установка ворот гражданского кладбища; | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.16 | Улучшение благоустройства территорий кладбищ | 1. На территории кладбищ удалена сорная растительность, постоянно осуществлялась уборка мусора
 |  |
| 1.4. | Организация мероприятий по благоустройству территории- уборка несанкционированных свалок; вывоз мусора; прочие работы. | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.16 | Улучшение комплексного благоустройства территории | 1. Улучшение комплексного благоустройства территории
 |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

 услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения | всего | 3516,6 | 2034,8 |
| бюджет поселения | 3516,6 | 2034,8 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении | всего | 3516,6 | 2034,8 |
| бюджет поселения | 3516,6 | 2034,8 |
| областной бюджет | 0 | 117,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

 услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**  **сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году**

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Организация освещения улиц сельского поселения | Повышение качества уличного освещения | 1. В течение года постоянно осуществлялось содержание сетей уличного освещения
 | 1355,0 | 0,0 |
| Валка аварийно-опасных деревьев, санитарная обрезка | Улучшение комплексного благоустройства территории | 1. Улучшено комплексное благоустройство территории
 | 99,6 | 0,0 |
|   |  |  |  |  |
| Покос травы, расчистка территории |  |  | 268,1 | 0 |
|  Ремонты памятников ВОВ |  |  | 19,9 | 0 |
|  Текущие ремонты содержания кладбищ |  |  | 99,4 | 0 |
|  Уборка несанционированных свалок |  |  | 98,9 | 0 |
|  Вывоз мусора |  |  | 93,9 | 0 |
| ВСЕГО |  |  | 2034,8 | 0 |

Приложение № 6

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

 услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**  **сельского поселения в отчетном году**

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |
| «Обеспечение качественными жилищно-коммунальнымиуслугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | +1704,8 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2017 год | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 16.03.2017 № 23 |
| «Обеспечение качественными жилищно-коммунальнымиуслугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | - | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2018-2020 год | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.12.2017 № 122 |