РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ___ »  марта  2021                                                                                                             № ___

«Об утверждении годового отчета  о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  за 2020 год»

В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 09.07.2018 № 61 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения» Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 20.01.2020 №6, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования  (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения

Глава  Администрации

Андреево-Мелентьевского

сельского поселения		       		      Иваница Ю.В.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от  «___» ________ 2021 г. № 1

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (далее программа) утверждена постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 20.01.2020 №6.

Общий объем запланированных финансовых средств на реализацию  программы  на 2020 год составил 2188,7 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» подпрограммы «Физическая культура и массовый спорт» осуществлялось вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечена организация и проведение физкультурных  и спортивных мероприятий.

Сведения о достижении значений показателей за 2020 год приведены в Таблице 1 к данному годовому отчету.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена подпрограмма: Развитие физической культуры и массового спорта (далее подпрограмма).

Сведения о выполнении  мероприятий муниципальной программы за 2020 год приведены в Таблице  2 к годовому отчету.

В ходе организации и проведения  мероприятий подпрограммы участники спортивных мероприятий были обеспечены компенсационными выплатами на питание, была произведена выплата членского взноса за участие в соревнованиях, была размещена Площадка ГТО по согласно договору №70 от 08.06.2020.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета   и   иных   средств   на   реализацию     мероприятий   муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в Таблице 3 к годовому отчету.

Раздел 4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении»

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении»  вносились изменения в расходную часть (постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения №13 от 20.03.2020,  постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения №17/1 от 11.03.2020,  постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения №31/2 от 29.05.2020).

5. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей муниципальной программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в муниципальной программе, подпрограмме и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы. Критерий рассчитывается по формуле:

,

где КЦИi – степень достижения  целевого показателя подпрограммы , целевого показателя муниципальной программы;

ЦИФi – фактическое значение целевого показателя подпрограммы , целевого показателя муниципальной программы;

ЦИПi – плановое значение  целевого показателя подпрограммы , целевого показателя муниципальной программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Таким образом, рассмотрим целевой показатель   «удельный вес населения поселения, систематически занимающегося  физической культурой и спортом»

КЦИi= 50%, показатель равен 1

50%

Рассмотрим целевой показатель «доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения»

КЦИi= 15%, показатель равен 1.

15%

Рассмотрим критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограммы  затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат мероприятия подпрограммы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат мероприятия подпрограммы;

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат мероприятия подпро-граммы;

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Запланированный объем финансирования программы составил  – 2188,7 тыс.руб

Фактическое освоение средст программы составляет  – 2088,3 тыс.руб, следовательно показатель КБЗi  – 0,9

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий муниципальной программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» является эффективной.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей  за 2020 год

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Покровском сельском поселении» |
| 1 | Удельный вес населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Чел. | 1820 | 1820 | - |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 16,4 | 16,4 | - |
| Подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» |
| 1.1. | Удельный вес населения поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | чел | 1820 | 1820 | - |
| 1.2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 16,4 | 16,4 | - |

Таблица 2

Сведения о выполнении  мероприятий муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма Развитие физической культуры и массового спорта | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | До 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | реализация мероприятий подпрограммы | реализация мероприятий подпрограммы |  |
| 2 | мероприятие Участие в чемпионате Неклиновского района по футболу | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | До 31 ноября 2020 | 03.05.2020 | 02.11.2020 | выплата денежных средств на питание участникам чемпионата Неклиновского района по футболу | выплата денежных средств на питание участникам чемпионата Неклиновского района по футболу |  |
| 3 | Размещение площадки ГТО | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | До 31 декабря 2020 | 10.03.2020 | 30.03.2020 | выплата денежных средств на питание участникам первенства Неклиновского района по волейболу | выплата денежных средств на питание участникам первенства Неклиновского района по волейболу |  |
| 4 | мероприятие Оказание содействия в проведении районной спортакиады и конкурсов по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | До 31 декабря 2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | содействие в проведении районной спортакиады и конкурсов по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | содействие в проведении районной спортакиады и конкурсов по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 5 | взносы | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | До 01 сентября 2020 | 29.08.2020 | 29.08.2020 | оплата взносов | оплата взносов |  |
| 6 | приобретение спортинвентаря, спортивной формы и оборудования, кубков, грамот, дипломов и медалей | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | До 31 декабря 2020 | 15.05.2020 | 15.05.2020 | приобретение спортинвентаря, спортивной формы и оборудования, кубков, грамот, дипломов и медалей | приобретение спортинвентаря, спортивной формы и оборудования, кубков, грамот, дипломов и медалей |  |

Таблица 3

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта | Всего | 1898,2 | 1898,2 | 1869,3 |
|  | бюджет поселения | 265,5 | 265,5 | 236,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | - |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 1632,7 | 1632,7 | 1632,7 |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджета района |  | Х |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| подпрограмма Развитие физической культуры и массового спорта | Всего | 1898,2 | 1898,2 | 1869,3 |
|  | бюджет поселения | 265,5 | 265,5 | 236,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 1632,7 | 1632,7 | 1632,7 |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | бюджета района |  | Х |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| мероприятие Участие в чемпионате Неклиновского района по футболу |  | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Размещение площадки ГТО |  | 1831,7 | 1831,7 | 1820,5 |
| мероприятие Оказание содействия в проведении районной спортакиады и конкурсов по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | 0,00 | - | - |
| взносы |  | 20,0 | 20,0 | 8,5 |
| приобретение спортинвентаря, спортивной формы и оборудования, кубков, грамот, дипломов и медалей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |