**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

346841, Ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево,

ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 3-32-35

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 04 » марта 2019 г с. Андреево-Мелентьево № 24

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения» за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.2013г. № 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», распоряжением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.13 № 228/1 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/4, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**И.о. Главы администрации**

**Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения Л.Н. Лищенко**

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 04 .03.2019г. № 24

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения**

**«Развитие культуры** **Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2018 год**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения».

Муниципальная программа «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/4.

Общий объем финансирования Программы за 2018 год составляет 7488,1 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения составляет 5804,0 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 1684,1 тыс.рублей.

По итогам 2018 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2017 года.

За 2018 год в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» подпрограммы «Развитие культурно - досуговой деятельности в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» созданы условия для расширения доступа различных категорий населения к культурным ценностям, в течение 2018 года населению оказывались услуги по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены одна подпрограмма:

1. Развитие культурно - досуговой деятельности в Андреево-Мелентьевском сельском поселении.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Развитие культурно - досуговой деятельности в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»

Деятельность Андреево-Мелентьевского сельского Дома культуры была направлена на проведение культурно-массовых мероприятий для жителей нашего поселения всех возрастных категорий.

Муниципальные услуги по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры оказаны населению в 2018 году в объеме 40 проведенных культурно-массовых мероприятий или 100% к плановым назначениям, утвержденным в муниципальном задании. В рамках выполнения мероприятий на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Андреево-Мелентьевский сельский Дом культуры» организованы и действуют 9 клубных формирований: 1 вокальная группа, 2 танцевальных коллектива, 3 драматических кружка, 2 художественных кружка, спортивная секция.

Деятельность Андреево-Мелентьевского сельского Дома культуры была направлена на проведение культурно-массовых мероприятий для жителей всех возрастных категорий.

В 2018 году были проведены такие мероприятия - как: «А, ну-ка, парни!» ко Дню защитника Отечества, проводы зимы «Масленица», концертная программа «Весна и женщина» к Международному женскому дню, празднование 73-ей годовщины Великой Победы, 75-ой годовщины освобождения Неклиновского района. В сельских клубах организованы и действует команды волонтеров, которые участвуют в акциях, помогают на дому пожилым людям. В преддверии Дня России прошла информационно-познавательная акция «Моя земля, мое Отечество, на ней мне жить!» и литературная акция «Прочти книгу о России!».

22 июня прошла акция памяти «Мы помним, чтобы жить!» у мемориала «Скорбящая мать» в с. Андреево-Мелентьево.

27 июля в рамках проведения III Международного молодёжного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов "Берега дружбы", была открыта мемориальная доска в память о поэте-земляке Евгении Евгеньевиче Остапове.

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации приурочена информационная акция «Три цвета Родины». В преддверии Международного Дня инвалидов для людей с ограниченными возможностями Андреево-Мелентьевского сельского поселения состоялся вечер – встречи «Тепло сердец своих мы дарим Вам!»**.**

Это были массовые мероприятия, в котором приняли участие жители поселения, учащиеся школ, администрация сельского поселения, социальные работники, работники культуры. Обеспечение досуга и приобщение к здоровому образу жизни - вот два главных составляющих работы Андреево-Мелентьевского сельского Дома культуры и клубов.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2018 году разрабатывались следующие нормативно-правовые акты в области развития культуры:

-постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельскогопоселения «О расторжении с муниципальным бюджетным учреждением культуры «АМСДК» сделки по предоставлению в безвозмездное пользование муниципального имущества**»;**

- постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 20.02.2018г. № 11 «Об утверждении доклада о результатах мониторинга и контроля выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в 2017 г. муниципальными бюджетными учреждениями Андреево-Мелентьевского сельского поселения»;

- постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 20.02.2018г. № 12 «Об использовании в 2018 году субсидий из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера»;

-постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 29.01.2018г. № 6 «О внесении изменений в постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 14.10.2015 № 58 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Андреево-Мелентьевского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

-постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 05.10.2018г. № 85 «О внесении изменений в постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 14.10.2015 № 58 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Андреево-Мелентьевского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

|  |
| --- |
|  |

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного бюджета за 2018 год на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 13 от 28.02.18 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020гг» |
| 2. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 70 от 10.08.18 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020гг» |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Исполнение муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения в отчетном году

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения в отчетном году приведена в приложении № 7 к годовому отчету.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация программы «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2018 год

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры** **Андреево-Мелентьевского сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (8/8 + 6/6+ 9/9+181/180+27,8/35+54,5/44+15,0/26+100/100+33/33) / 9 = 99,7 %.

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 7488,1/9892,8\*100%= 75,7 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 75,7/100= 0,76

Значение показателя «эффективность использования средств местного бюджета» ЭП менее 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокая.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения», ей присваивается уровень эффективности реализации – эффективная муниципальнаяипрограмма.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры** **Андреево-Мелентьевского сельского поселения»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | | | | | | |
| 1.1. | Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | количество направлений | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.2. | Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов | количество направлений | 6 | 6 | 6 |  |
| 1.3. | Количество выступлений самодеятельных творческих коллективов | количество направлений | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.4. | Количество посетителей мероприятий от численности населения | процентов | 75,3 | не менее 50 | 75,3 |  |
| 1.5. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирование самодеятельного народного творчества) | человек | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.6. | Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2018 год

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован  ные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Андреево-Мелентьевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андреево-Мелентьевский сельский Дом культуры» | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно -досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Расширился доступ населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности поселения, сохранение самобытной народной культуры, развитие творческих способностей |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2018 год

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | всего | 9892,8 | 7488,1 |
| бюджет поселения | 8208,7 | 5804,0 |
| областной бюджет | 1684,1 | 1684,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности в Андреево-Мелентьевском сельском поселении | всего | 9892,8 | 7488,1 |
| бюджет поселения | 8208,7 | 5804,0 |
| областной бюджет | 1684,1 | 1684,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1. | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Андреево-Мелентьевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | всего | 9892,8 | 7488,1 |
| бюджет поселения | 8208,7 | 5804,0 |
| областной бюджет | 1684,1 | 1684,1 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2018 год

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году

Муниципальная программа «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Андреево-Мелентьевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Расширился доступ населения к возможностям принимать участие в культурно - досуговой деятельности поселения, сохранение самобытной народной культуры, развитие творческих способностей | 2404,7 | 0,0 |
| Всего |  |  | 2404,7 | 0,0 |

Приложение № 6

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2018 год

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения в отчетном году

Муниципальная программа «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |
| Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Андреево-Мелентьевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | - 511,3 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2018 год | - постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 28.02.2018г. № 13 «О внесении изменений в муниципальную программу Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского поселения на 2015-2020гг.»; |
|  | + 5045,9 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2018 год | - постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 10.08.2018г. № 70 «О внесении изменений в муниципальную программу Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского поселения на 2015-2020гг.»; |

Приложение № 7

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2018 | Первоначально доведенное муниципальное задание | | Муниципальное задание с учетом корректировки | | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) | | Остаток средств на 01.01.2018 |
| Объем услуг (количество) | Финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | Объем услуг (количество) | Финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | Объем услуг (количество) | Финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |
| Услуги по организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры | 0,0 | 40,0 | 3066,6 | 40,0 | 4805,5 | Увеличение расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера, увеличение расходов на выплату заработной платы и начислений на оплату труда | 0,0 | 4805,5 | 0,0 |