АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

346841,Ростовская область, Неклиновский район,с.Андреево-Мелентьево,ул. Победы, д. № 3,

ИНН/КПП 6123013787/612301001   ОКПО 79223826

ОГРН 1056123007742 ОКТМО 60636428 БИК 046015001 р/с 40204810100000000280

УФК по Ростовской области (Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения)  Отделение Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону

Телефон/факс: 8(86347) 33-2-35 электронный адрес: e-mail: sp26271@donpac.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» июля  2020 г.						                             № 34

с. Андреево-Мелентьево

Об утверждении отчета за 1 полугодие 2020 года об исполнении планов реализации муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 09.07.2018 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения» и распоряжения от 16.11.2018 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке реализации муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения»,

Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года:

1.1. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 1);

1.2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» (приложение 2);

1.3. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 3);

1.4. «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» (приложение 4).

1.5. «Информационное общество» (приложение 5).

1.6. «Энергоэффективность» (приложение 6).

1.7. «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию» (приложение 7).

1.8. «Муниципальная политика» (приложение 8).

1.9. «Развитие траснспортной системы» (приложение 9).

1.10. «Развитие культуры и искусства» (приложение 10).

1.11. «Развитие физической культуры и спорта» (приложение 11);

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Андреево-Мелентьевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов Семко О.С

И.о.Главы Администрации Андреево-

Мелентьевского сельского поселения			         В.Г.Корабейников

Постановление вносит отдел экономики и финансов

Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения

Приложение 1 к Постановлению Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 06.07.2020 г № 34

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 1 полугодие 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Х | Х | Х | 7 518,5 | 7 518,5 | 2 589,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности аппарата администрации Советинского сельского поселения» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7 518,5 | 7518,5 | 2 589,8 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Представление в Собрание депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения проекта решения о бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов Семко О.С., главный бухгалтерПархомова Е.Х., главный специалист Панкив Д.М. | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Андреево-Меелнтьевского сельского поселения в Собрание депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Х | 15.11.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 7 518,5 | 7518,5 | 2 589,8 |  |

Приложение 2 к Постановлению Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 06.07.2020 г № 34

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за 1 полугодие 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Х | Х | Х | 77,5 | 77,5 | 24,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обслуживание пожарной сигнализацииздания Администрации сельского поселения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 24,0 | 24,0 | 8,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Страхование добровольной пожарной дружины | Главный специалист Панькив Д.М. | Страхование добровольной пожарной дружины | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | 5,4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Повышение квалификации специалистов Администрации сельского поселения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/начальник сектора муниципального хозяйства / Корабейников В.Г. | Повышение квалификации специалистов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Ремонт и содержание противопожарной мобильной установки Администрации сельского поселения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/начальник сектора муниципального хозяйства / Корабейников В.Г. | Ремонт и содержание противопожарной мобильной установки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2,0 | 2,0 | 1,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Содержание и обслуживание системы противопожарной безопасности Администрации сельского поселения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/начальник сектора муниципального хозяйства / Корабейников В.Г. | Содержание и обслуживание системы противопожарной безопасности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 38,0 | 38,0 | 9,7 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1. Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/начальник сектора муниципального хозяйства / Корабейников В.Г. | Выполнение мероприятий по пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях | Х | 30.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Безопасность людей на водных объектах» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2 Реализация функций аппарата Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения -исполнителя муниципальной программы | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/начальник сектора муниципального хозяйства / Корабейников В.Г. | В рамках полномочий ,возложенных на Администрацию Андореево-Мелентьевского сельского поселения | Х | 30.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 77,5 | 77,5 | 24,7 |  |
| Приложение 3 к Постановлению Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 06.07.2020 г № 34 |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрогр амма 1 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Х | Х | Х | 36,0 | 36,0 | 22,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Охранная и тревожная сигнализация здания администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Охрана здания администрации Андреево-Мелентьевского с/п | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 24,0 | 24,0 | 10,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения установленных в здании администрации Андреево-Мелентьевского с/п | Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | обслуживание системы видеонаблюдения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |
|  | Контрольное событие программы | Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г | Охрага здания,То системы видеонаблюдения администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 36,0 | 36,0 | 22,0 |  |

Приложение 4 к Постановлению Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 06.07.2020 г №34

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 1 полугодие 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения, воспроизводство многолетних насаждений расположенных в границах сельского поселения» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Х | Х | Х | 3240,0 | 3240,0 | 1074,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство скверов и парков, текущее содержание | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 181,2 | 181,2 | 172,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Проведение противоклещевой/противокамаринная обработки территории поселения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 23,0 | 23,0 | 21,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обкос травы на территории сельского поселения (приобретение бензина для обкоса) | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г.. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 269,3 | 269,3 | 60,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Приобретение товаров для благоустройства | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Содержание колодцев на территории сельского поселения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 45,1 | 45,1 | 37,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.8. Ликвидация несанкционированных свалок в местах отдыха | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 110,0 | 110,0 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие 1.9. Расходы на содержание сетей уличного освещения Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Качественное содержание приборов учета на территории сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 400,0 | 400,0 | 195,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.10. Энергоснабжение уличного освещения на территории сельского поселения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1637,6 | 1637,6 | 457,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.11 Ремонт памятников ВОВ | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 84,3 | 84,3 | 64,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.12 Демонтаж гирлянды с новогодней елки на территории сельского поселения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.13 Утилизация ТБО (места захоронения) | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30,0 | 30,0 | 27,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.14. Разработка ПСД по благоустройству | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50,0 | 50,0 | 22,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.15. Разработка схемы газоснабжения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 180,0 | 180,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.16. Софинансирование ПСД (Многодетным семьям) | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 179,8 | 179,8 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.17. Осуществление строительного контроля на выполнение ремонтно-восстановительных работ на памятнике | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Осуществление строительного контроля на выполнение ремонтно-восстановительных работ на памятнике | 29.05.2020 | 31.12.2020 | 9,6 | 9,6 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.18. Работы по нанесению имен участников ВОВ на мраморные плиты | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Работы по нанесению имен участников ВОВ на мраморные плиты | 29.05.2020 | 31.12.2020 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Заключение контрактов на оказание услуг | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Андреево- Мелентьевского сельского поселения» | Администрация Советинского сельского поселения | Х | Х | Х | 78,4 | 78,4 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 78,4 | 78,4 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы | Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г.. | В рамках полномочий, возложенных на Администрацию Андреево-Мелентьевского сельского поселения, обеспечения и проведения мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 3 318,4 | 3 318,4 | 1 074,6 |  |

## Приложение 5 к Постановлению

## Администрации Андреево-

## Мелентьевского  сельского поселения

## от 06.07.2020 г № 34

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за 1 полугодие 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ главный специалист Панькив Д.М. | Х | Х | Х | 310,3 | 310,3 | 108,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Приобретение ИТС Бюджет Проф и информационно консультативные услуги по 1С | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ главный специалист Панькив Д.М. | Обслуживание програмных продуктов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 73,0 | 73,0 | 11,3 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Обслуживание программных продуктов установленных на персональных компьютерах | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ главный специалист Панькив Д.М. | Обслуживание програмных продуктов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 92,3 | 92,3 | 24,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Информационная правовая система в т.ч и услуги базы Росреестр | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ главный специалист Панькив Д.М. | Используется информационно-правовая система | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 97,0 | 97,0 | 69,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Продление регистрации домена для работы программных продуктов | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ главный специалист Панькив Д.М. | Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,0 | 3,0 | 2,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Изготовление ЭЦП | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ главный специалист Панькив Д.М. | Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 Приобретение VipNet для работы с программой | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ главный специалист Панькив Д.М. | Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ главный специалист Панькив Д.М. |  | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 242,8 | 242,8 | 108,6 |  |

## Приложение 6 к Постановлению

## Администрации Андреево-

## Мелентьевского  сельского поселения

## от 06.07.2020 г № 34

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность» за 1 полугодие 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Энергоэффективность» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Х | Х | Х | 605,0 | 605,0 | 597,4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Организационные мероприятия | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ главный специалист Панькив Д.М. | Уменьшение энергоемкости продукции ,работ ,услуг | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г.. |  | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.1 Технические и технологические мероприятия | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 605,0 | 605,0 | 597,4 |  |
|  | а)Содержание уличного освещения 12 населенных пунктов сельского поселения -замена ламп,кабеля,автоматов,выключателей, дросселей ,плановые проверки электролиний-установка и замена рыле-времени, светильников -на энергосберегающие | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | замена ламп,кабеля,автоматов,выключателей, дросселей ,плановые проверки электролиний-установка и замена рыле-времени, светильников -на энергосберегающие | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |  |
|  | Ж)замена светильников ДРЛ-125 Вт на энергоэффективные светильники до 70-100 Вт в количестве 359 шт. | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | замена светильников ДРЛ-125 Вт на энергоэффективные светильники | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 605,0 | 605,0 | 597,4 |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г |  | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 605,0 | 605,0 | 597,4 |  |

## Приложение 7 к Постановлению

## Администрации Андреево-

## Мелентьевского  сельского поселения

## от 06.07.2020 г № 34

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию» за 1 полугодие 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Х | Х | Х | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет, доплата к пенсии муниципальным служащим | Администрация Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ главный специалист Пашкова М.В. | Улучшение качества жизни нуждающихся лиц пожилого возраста | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет, доплата к пенсии муниципальным служащим | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ главный специалист Пашкова М.В. | Реализация мероприятий программы позволяет обеспечить предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и тем самым способствует повышению уровня и качества жизни граждан этих категорий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе: | X | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |

## Приложение 8 к Постановлению

## Администрации Андреево-

## Мелентьевского  сельского поселения

## от 06.07.2020 г № 34

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 1 полугодие 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреево-Мелентьевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Главный специалист Панькив Д.М. | Х | Х | Х | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Главный специалист Панькив Д.М. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации обучающих семинарах, круглых столах, конференциях, форумах | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Главный специалист Панькив Д.М. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления повышение уровня и профессиональных компетенций кадров муниципального управления. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей | Администрация Андреево-Мелентьеского сельского поселения/ главный специалист Пашкова М.В. | совершенствование организации муниципальной службы, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | X |  |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Главный специалист Панькив Д.М. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 320,3 | 320,3 | 121,1 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Абонентская обслуживание юридической помощи. | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Главный специалист Панькив Д.М. | Юридическая помощь | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 207,8 | 207,8 | 79,9 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Взнос совет МО РО | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Главный бухгалтер Семко О.С. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30,0 | 30,0 | 20,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Публикация в газете информации | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Главный специалист Панькив Д.М. | Публикация в газете информации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 82,5 | 82,5 | 21,2 |  |
|  | Контрольное событие программы Обеспечение эффективной деятельности администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ Главный специалист Панькив Д.М. | Обеспечение эффективной деятельности администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе: | X | X | X | X | 360,3 | 360,3 | 121,1 |  |

## Приложение 9 к Постановлению

## Администрации Андреево-

## Мелентьевского  сельского поселения

## от 06.07.2020 г № 34

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Х | Х | Х | 1154,2 | 1154,2 | 234,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 774,3 | 774,3 | 234,7 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Разработка проектной документации и на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Сезонное содержание дорог в 12 населенных пунктах сельского поселения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 329,9 | 329,9 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие про-граммы. | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | заключение контрактов на оказание услуг |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Васильево-Ханжоновского сельского поселения» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 64,3 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Выполнение работ по ремонту на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения |  |  | 80,0 | 80,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Выполнение работ по содержанию на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения |  |  | 120,0 | 120,0 | 64,3 |  |
|  | Контрольное событие программы заключение контрактов на оказание услуг по благоустройству поселения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. |  |  |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе: | X | X | X | X | 1354,2 | 1354,2 | 299,0 |  |

## Приложение 10 к Постановлению

## Администрации Андреево-

## Мелентьевского  сельского поселения

## от 06.07.2020 г № 34

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства»

за 1 полугодие 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ директор МБУК «А-Мелентьевского ДК» А.Н.Василец |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3153,8 | 3153,8 | 1420,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ директор МБУК «А-Мелентьевского ДК» А.Н.Василец | Услуги по развитию, поддержке народного, художественного творчества и культуры, обеспечение досуга населения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3153,8 | 3153,8 | 1420,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Ремонт памятников ВОВ | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/Начальник сектора муниципального хозяйства Корабейников В.Г. | Ремонт памятников ВОВ | 29.05.2020 | 31.12.2020 | 1475,8 | 1475,8 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/ директор МБУК «А-Мелентьевского ДК» А.Н.Василец | Проведение (значимых) мероприятий; | X | X | X | X | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе: | X | X | X | X | 4629,6 | 4629,6 | 1420,0 |  |

## Приложение 11 к Постановлению

## Администрации Андреево-

## Мелентьевского  сельского поселения

## от 06.07.2020 г № 34

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта»

за 1 полугодие 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/Начальник сектора муниципального хозяйства/ В.Г.Корабейников |  |  |  | 132,0 | 132,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Участие в чемпионате Неклиновского района по футболу | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/Начальник сектора муниципального хозяйства/ В.Г.Корабейников | Участие в чемпионате по футболу | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Взносы | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/Начальник сектора муниципального хозяйства/ В.Г.Корабейников | Оплата взносов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Приобретение спортинвентаря, спортивной формы и оборудования, кубков, грамот, дипломов и медалей | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/Начальник сектора муниципального хозяйства/ В.Г.Корабейников | Приобретение спортинвентаря | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Питание | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/Начальник сектора муниципального хозяйства/ В.Г.Корабейников | Питание спортсменов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 52,0 | 52,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Размещение площадки ГТО | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/Начальник сектора муниципального хозяйства/ В.Г.Корабейников | Строительство площадки ГТО | 20.02.2020 | 31.12.2020 | 1837,7 | 1837,7 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения/Начальник сектора муниципального хозяйства/ В.Г.Корабейников | Проведение (значимых) мероприятий |  |  | X | X | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе: | X | X | X | X | 1969,7 | 1969,7 | 0,0 |  |