**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

346841, Ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево,

ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 3-32-35

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03 » апреля 2017 г с. Андреево-Мелентьево № 40

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-**

**коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения» за 2016 год**

В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.2013г. № 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», распоряжением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.13 № 228/1 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» за 2016 год, утвержденной постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/7, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения Ю.В. Иваница**

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 03.04.2017г. № 40

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»**

**за 2016 год**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения».

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/7.

Общий объем финансирования Программы за 2016 год за счет средств бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения и областного бюджета составляет 3093,7 тыс. рублей.

По итогам 2016 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2015 года.

За 2016 год в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» подпрограммы «Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении», подпрограммы «Развитие водоснабжения и водоотведения в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» осуществлялись:

- разработка сметной документации и проведение достоверности определения сметной стоимости;

- предоставлялись субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги;

- замена, ремонтные работы, реконструкция участка водопроводной сети;

- ремонты смотрового колодца, устройства смотров колодцев;

- химические обработки артезианских скважин;

- восстановление дебита воды;

- тех.обслуживание и обслуживание газовых приборов учета;

- расходы за уличное освещение;

- работы по содержанию и техническому обслуживанию электрических сетей уличного освещения;

- монтаж щита наружного электроосвещения;

- валка аварийно-опасных деревьев, санитарная обрезка;

- покос травы, расчистка территории;

- ремонт остановок, детских площадок;

- текущие ремонты ограждения кладбищ, памятников ВОВ;

- установка ворот гражданского кладбища;

- прочие работы по благоустройству;

-осуществление своевременной оплаты за электроэнергию уличного освещения;

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

1. Развитие водоснабжения и водоотведения в Андреево-Мелентьевском сельском поселении.
2. Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Развитие водоснабжения и водоотведения в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»

В ходе обеспечения населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения качественными коммунальными услугами были выполнены следующие мероприятия:

1. Предоставлялись субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги;

2. Замена, ремонтные работы, реконструкция участка водопроводной сети;

3. Ремонты смотрового колодца, устройства смотров колодцев;

4. Химические обработки артезианских скважин;

5. Восстановление дебита воды;

6. Прочие работы по благоустройству.

Подпрограмма «Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении »

В ходе выполнения мероприятий по благоустройству территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения были выполнены следующие работы:

1.Разработка сметной документации и проведение достоверности определения сметной стоимости;

2. Тех.обслуживание и обслуживание газовых приборов учета;

3. Расходы за уличное освещение;

4. Работы по содержанию и техническому обслуживанию электрических сетей уличного освещения;

5. Монтаж щита наружного электроосвещения;

6. Валка аварийно-опасных деревьев, санитарная обрезка;

7. Покос травы, расчистка территории;

8. Ремонт остановок, детских площадок;

9. Текущие ремонты ограждения кладбищ, памятников ВОВ;

10. Установка ворот гражданского кладбища;

11. Осуществление своевременной оплаты за электроэнергию уличного освещения;

12. Прочие работы по благоустройству.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2016 году принято решение Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 20.06.2016г. № 177 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 04.04.2013 № 24 «Об утверждении Правил благоустройства на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области».

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения и областного бюджета за 2016 год на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 13 от 18.02.2016 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2016 год» |
| 2. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 36 от 01.04.2016 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2016 год» |
| 3. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 54 от 05.05.2016 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2016 год» |
| 4. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 83 от 01.08.2016 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2016 год» |
| 5. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 105 от 09.09.2016 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2016 год» |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными**

**услугами населения Андреево-Мелентьевского** **сельского поселения»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (61,4/61,4 + 61,4/61,4+75,0/70,0+26,5/26,5+100/97,6) / 5 = 1,02 (102 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 7409,1/7489,9\*100%= 98,9 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 102/98,9= 1,03

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокоэффективная.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения» ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского** **сельского поселения»** | | | | | | |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 92,1 | 92,1 | 92,1 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения и водоотведения в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»** | | | | | | |
| 1.1. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| 1.2. | Уровень газификации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | % | 12,1 | 12,1 | 12,1 |  |
| **Подпрограмма 2. «Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»** | | | | | | |
| 2.1. | Общая площадь зеленых насаждений на 1 жителя | м² | 26 | 26 | 26 |  |
| 2.2. | Количество действующих светильников к общему количеству светильников | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | | запланирован  ные | достигнутые | |
| **Подпрограмма 1. «Развитие водоснабжения и водоотведения в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 1. Замена, ремонтные работы, реконструкция участка водопроводной сети;  2. Ремонты смотрового колодца, устройства смотров колодцев;  3. Химические обработки артезианских скважин;  4.Восстановление дебита воды;  5.Прочие работы по благоустройству | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | | 01.01.16 | | 31.12.16 | | 01.01.16 | | 31.12.16 | Улучшение состояния окружающей среды и санитарной эпидемиологической обстановки территории | Улучшение состояния окружающей среды и санитарной эпидемиологической обстановки территории |  | |
| 1.2. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | | 01.01.16 | | 31.12.16 | | 01.01.16 | | 31.12.16 | Предоставление субсидий на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части  платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера  платы граждан за коммунальные услуги | Предоставление субсидий в полном объеме |  | |
| **Подпрограмма 2. «Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация освещения улиц сельского поселения | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | | 01.01.16 | | 31.12.16 | | 01.01.16 | | 31.12.16 | Повышение качества уличного освещения | 1. В течение года постоянно осуществлялось обслуживание и содержание фонарей уличного освещения, оплата за уличное освещение, приобретены светодиодные светильники |  | |
| 2.2. | 1.Разработка сметной документации и проведение достоверности определения сметной стоимости;  2. Тех.обслуживание и обслуживание газовых приборов учета;  3. Монтаж щита наружного электроосвещения;  4. Валка аварийно-опасных деревьев, санитарная обрезка;  5. Покос травы, расчистка территории;  6. Ремонт остановок, детских площадок; | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | | 01.01.16 | | 31.12.16 | | 01.01.16 | | 31.12.16 | Улучшение состояния окружающей среды и санитарной эпидемиологической обстановки территории | Улучшение состояния окружающей среды и санитарной эпидемиологической обстановки территории |  | |
| 2.3. | Содержание мест захоронения  (установка ворот гражданского кладбища, текущие ремонты ограждения кладбищ, памятников ВОВ; | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | | 01.01.16 | | 31.12.16 | | 01.01.16 | | 31.12.16 | Улучшение благоустройства территорий кладбищ | 1. На территории кладбищ удалена сорная растительность, постоянно осуществлялась уборка мусора |  | |
| 2.4. | Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | | 01.01.16 | | 31.12.16 | | 01.01.16 | | 31.12.16 | Улучшение комплексного благоустройства территории | 1. Улучшение комплексного благоустройства территории |  | |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения | всего | 3296,6 | 3093,7 |
| бюджет поселения | 3179,2 | 2976,3 |
| областной бюджет | 117,4 | 117,4 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие водоснабжения и водоотведения в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» | всего | 316,7 | 316,6 |
| бюджет поселения | 199,3 | 199,2 |
| областной бюджет | 117,4 | 117,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении | всего | 2979,9 | 2777,1 |
| бюджет поселения | 2979,9 | 2777,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**  **сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году**

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Организация освещения улиц сельского поселения | Повышение качества уличного освещения | 1. В течение года постоянно осуществлялось содержание сетей уличного освещения | 80,7 | 0,0 |
| Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Улучшение комплексного благоустройства территории | 1. Улучшено комплексное благоустройство территории | 30,2 | 0,0 |
| Всего |  |  | 110,9 | 0,0 |

Приложение № 6

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно- коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

**Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**  **сельского поселения в отчетном году**

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |
| «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | +1936,2 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2016 год | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 01.04.2016 № 36 |
| «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | +60,0 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2016 год | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 05.05.2016 № 54 |
| «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | +731,5 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2016 год | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 01.08.2016 № 83 |
| «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | +35,6 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2016 год | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 09.09.2016 № 105 |