**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

346841, Ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево,

ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 3-32-35

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «03 » апреля 2017 г с. Андреево-Мелентьево № 42

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Андреево-мелентьевского**

**сельского поселения «Развитие физической**

 **культуры и спорта в Андреево-Мелентьевском поселении» за 2016 год**

В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.2013г. № 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», распоряжением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.13 № 228/1 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения», Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» за 2016 год, утвержденной постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/11, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 **Глава Администрации**

**Андреево-Мелентьевского**

 **сельского поселения Ю.В. Иваница**

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 03.04.2017г. № 42

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

 Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении».

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/11.

 Общий объем финансирования Программы за 2016 год за счет средств бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения составляет 73,3 тыс.рублей.

 По итогам 2016 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2015 года.

 За 2016 год в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» осуществлялось вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечена организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

 Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена подпрограмма:

«Развитие физической культуры и массового спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»

В ходе организации и проведения спортивных мероприятий на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения и за ее пределами были выполнены следующие мероприятия:

 - на территории поселения проводились физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия среди граждан;

 - осуществлялась популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;

 -оказывалось содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

 - организовывалось участие команд по футболу и мини-футболу в районных соревнованиях.

 - изготовление и установление лавочек на стадионе в селе Андреево-Мелентьево.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты в области физической культуры и спорта в 2016 году не разрабатывались.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения за 2016 год на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Причины изменений |
| 1 | Изменения не вносились | - | - |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и массового спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» за 2016 год

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие физической культуры и спортав Андреево-Мелентьевском сельском поселении» (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (20,5/20,5 + 8,0/8,0) /2 = 1,0 (100 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 10,0/10,1\*100%= 99,0 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 100/99,0= 1,01

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП более 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокая эффективность.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спортав Андреево-Мелентьевском сельском поселении», ей присваивается уровень эффективности реализации – высокоэффективная муниципальная программа.

 Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спортав Андреево-Мелентьевском сельском поселении» за 2016 год

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»** |
| 1 | Доля жителей Андреево-Мелентьевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения | % | 17,0 | 21,0 | 21,0 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»** |
| 1.1. | Доля жителей Андреево-Мелентьевского сельского поселения занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спортав Андреево-Мелентьевском сельском поселении» за 2016 год

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении»** |
| 1.1. | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.16 | Увеличение доли жителей Андреево-Мелентьевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Увеличилась доля жителей Андреево-Мелентьевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, и количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий |  |
| 1.2. | Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.16 | Повышение степени информированности и уровня знаний различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта | Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение сторонников здорового образа жизни и спортивного стиля жизни |  |
| 1.3. | Содержание спортивных объектов | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | 01.01.16 | 31.12.16 | 01.01.16 | 31.12.16 | Успешное проведение соревнований по футболу на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 1. Увеличение престижа Андреево-Мелентьевского сельского поселения
 |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спортав Андреево-Мелентьевском сельском поселении» за 2016 год

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта | всего | 160,0 | 73,3 |
| бюджет поселения | 160,0 | 73,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении | всего | 160,0 | 73,3 |
| бюджет поселения | 160,0 | 73,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Организация участия команд по футболу | всего | 47,0 | 31,1 |
| бюджет поселения | 47,0 | 31,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Содержание спортивных объектов | всего | 113,0 | 42,2 |
| бюджет поселения | 113,0 | 42,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спортав Андреево-Мелентьевском сельском поселении» за 2016 год

**Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спортав Андреево-Мелентьевском сельском поселении»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Увеличение доли жителей Андреево-Мелентьевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Увеличилась доля жителей Андреево-Мелентьевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, и количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | 15,9 | 0,0 |
| Содержание спортивных объектов | Успешное проведение соревнований по футболу на территории Федоровского сельского поселения | 1. Увеличение престижа Федоровского сельского поселения
 | 70,8 | 0,0 |
| Всего |  |  | 86,7 | 0,0 |

Приложение № 6

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спортав Андреево-Мелентьевском сельском поселении» за 2016 год

**Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения в отчетном году**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |
| Изменения не вносились | - | - | - |