АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

346841, Ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево,

ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 3-32-35

«22» апреля 2016 год № 46

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Андреево-Мелентьево

|  |
| --- |
| **«Об утверждении Порядка и**  **сроков составления проекта**  **бюджета Андреево-Мелентьевского**  **сельского поселения на 2017 год**  **и на плановый период 2018 и 2019 годов»** |

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 20.07.2007 №86 «О бюджетном процессе в Андреево-Мелентьевском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения ответственным за свои направления, обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**И.о.Главы Андреево-Мелентьевского**

# сельского поселения В.Г. Корабейников

Постановление вносит сектор

экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского

сельского поселения

от 22.04.2016 № 46

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Андреево-Мелентьевского

сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание  мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование планового реестра расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения | до 15 мая  2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Бандак А.Б. |
| 2. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения: |  |  |
| 3. | Формирование реестра расходных обязательств Андреево-Мелентьевского сельского поселения | до 1 июня  2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Бандак А.Б. |
| 4. | Рассмотрение Администрацией Андреево-Мелентьевского сельского поселения нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований на 2017 – 2019 годы | до 1 июля  2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Бандак А.Б.;  главный специалист Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Пашкова М.В. |
| 5. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Андреево-Мелентьевского сельского поселения, по состоянию на 1 января 2016 г. | до 1 августа  2016 г. | Ведущий специалист Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Корабейников В.Г.;  главный специалист Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Калиничев С.С. |
| 6. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения прогноза среднемесячной заработной платы в целом по Андреево-Мелентьевскому сельскому поселению на 2017 – 2019 годы | до 1 августа  2016 г. | главный специалист Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Лаптева Т.Г. |
| 7. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый и неналоговый потенциал в целом по Андреево-Мелентьевскому сельскому поселению на 2017 – 2019 годы, по утвержденным формам | до 15 июля  2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Бандак А.Б.;  главный специалист Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Лаптева Т.Г. |
| 8. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения оценки налогового и неналогового потенциалов в целом по Андреево-Мелентьевскому сельскому поселению на 2017 – 2019 годы по утвержденным формам | до 15 июля  2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Бандак А.Б.;  главный специалист Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Лаптева Т.Г. |
| 9. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения прогноза предоставления и исполнения (при необходимости) муниципальных гарантий Андреево-Мелентьевского сельского поселения в 2017 – 2019 годах по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), иных условий предоставления муниципальных гарантий, а также платности за предоставляемые муниципальные гарантии, согласованного с Главой Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | до 1 августа  2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Бандак А.Б. |
| 10. | Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения проектов примерных положений об оплате труда работников подведомственных учреждений | до 25 июля 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Бандак А.Б. |
| 11. | Подготовка и утверждение информации Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Неклиновского района на 2017 – 2019 годы» | до 15 октября 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Бандак А.Б. |
| 12. | Формирование и представление Главе Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения параметров бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения | до 25 октября 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Бандак А.Б. |
| 13. | Подготовка постановления Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2017 – 2019 годы» | до 10 октября 2016г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Бандак А.Б. |
| 14. | Разработка и согласование сектором экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения проектов муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2017 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения | до 15 октября 2016г. | ответственные исполнители муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения |
| 15. | Формирование планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Андреево-Мелентьевского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | до 20 ноября  2016 г. | главный специалист Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Лаптева Т.Г. |
| 16. | Подготовка и утверждение информации «О предварительных итогах социально-экономического развития Андреево-Мелентьевского сельского поселения за 9 месяцев 2016 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Андреево-Мелентьевского сельского поселения за 2016 год» | до 25 октября 2016 г. | главный специалист Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Лаптева Т.Г. |
| 17. | Предоставление в сектор экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения паспортов муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 25 октября 2016 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения |
| 18. | Разработка проекта бюджетного прогноза Андреево-Мелентьевского сельского поселения на долгосрочный период на основе параметров прогноза социально-экономического развития Андреево-Мелентьевского сельского поселения на соответствующий период | до 30 октября 2016 г. | начальник сектора экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Бандак А.Б. |
| 19. | Подготовка и представление в Администрацию Андреево-Мелентьевского сельского поселения для внесения в порядке нормотворческой инициативы в Собрание депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения:  «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и  2019 годов» | до 15 ноября 2016 г.  до 15 ноября 2016 г. | Начальник сектора экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Бандак А.Б.  начальник сектора по общим и организационным вопросам Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения Лищенко Л.Н. |