АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

346841,Ростовская область, Неклиновскийрайон,с.Андреево-Мелентьево,ул. Победы, д. № 3,

ИНН/КПП 6123013787/612301001 ОКПО 79223826

ОГРН 1056123007742 ОКТМО 60636428 БИК 046015001 р/с 40204810100000000280

УФК по Ростовской области (Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения) ОтделениеРостов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону

Телефон/факс: 8(86347) 33-2-35 электронный адрес: *e-mail:*[*sp26271@donpac.ru*](mailto:sp26271@donpac.ru)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 20 » января 2020г. № 8

с.Андреево-Мелентьево

**«О внесении изменений в муниципальную программу**

**Андреево-Мелентьевского сельского поселения**

**«Информационное общество Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения»**

В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 09.07.2018 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения» и решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области № 157 от 25 декабря 2019г. «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021 годов», Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения **постановляет:**

1. Внести изменения в муниципальную программу Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Информационное общество Андреево-Мелентьевского

сельского поселения»согласно приложению.

2. Отделу экономики и финансов Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения (СоцковойС.Н.) обеспечить финансирование Программы подлежащей ежегодной корректировке мероприятий и объемы с учетом возможностей средств бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования(обнародования), но не ранее 1 января 2020 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения Ю.В. Иваница**

Постановление.вносит..отдел экономики и финансов администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 20.01.2020. № 8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Информационное обществоАндреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | муниципальная программа Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Информационное обществоАндреево-Мелентьевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный  исполнитель  муниципальной программы | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий».  2.«Обеспечение реализации муниципальной программы «Информационное общество Андреево-Мелентьевского сельского поселения». |
| Программно- целевые  инструменты  муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели  муниципальной программы | 1.Развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей устойчивому и стабильному социально-экономическому развитию Андреево-Мелентьевского сельского поселения.  2. Повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий и деятельность органов местного самоуправления.  3. Повышение эффективности планирования, создания и использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Андреево-Мелентьевского сельского поселения. |
| Задачи  муниципальной программы | 1. Предоставление муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов местного самоуправления с органами исполнительной власти и с организациями и с гражданами;  2. Поддерживание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры на современном уровне;  3. Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органа местного самоуправления; организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг. |
| Целевые  индикаторы и  показатели  муниципальной программы | 1. Степень соответствия запланированному уровню затрат. |
| Этапы и сроки  реализации  муниципальной программы | на постоянной основе, этапы не выделяются  1 января 2019г – 31 декабря 2030г |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение программы | Объем и источники финансирования уточняются при формировании бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения на соответствующий период бюджетного планирования. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 1592,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения – 1592,7 тыс. рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. рублей): | | | | | | |
|  | год | всего | местный  бюджет | областной федеральный  бюджет | федеральный бюджет |
| 2019 | 299,9 | 299,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 242,8 | 242,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2026 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2029 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2030 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые  результаты  реализации  программы | 1. Высокий уровень развития информационной телекоммуникационной среды в Андреево-Мелентьевском сельском поселении;  2. Высокая эффективность бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления;  3. Качественное предоставление государственных и муниципальных услуг в Андреево-Мелентьевском сельском поселении;  4. Эффективное планирование, создание и использование информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Андреево-Мелентьевского сельского поселения. | | | | | |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма1.«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий». |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения |
| Программно- целевые  инструменты  подпрограммы | отсутствуют |
| Цели  подпрограммы | 1. Повышение эффективности муниципального управления, а также планирования, создания и использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления, обеспечение защиты информации. |
| Задачи  подпрограммы | 1. Повышение качества административных процессов деятельности муниципальных органов за счет создания и развития их информационных систем. |
| Целевые  индикаторы и  показатели  подпрограммы | 1.Доля функционирующих компьютеров от общего количества компьютеров (проц.);  2. Количество рабочих мест подключенных к системе документооборота «ДЕЛО»шт;  3. Количество внедренных информационных систем-шт.  4. Обслуживание программных продуктов. |
| Этапы и сроки  реализации  подпрограммы | на постоянной основе, этапы не выделяются  1 января 2019г – 31 декабря 2030г |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |  | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы на 2019-2030годы составляет 1 592,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения – 1 592,7 тыс. рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | год | всего | местный  бюджет | областной  бюджет | федеральный бюджет | | 2019 | 299,9 | 299,9 | 0,0 | 0,0 | | 2020 | 242,8 | 242,8 | 0,0 | 0,0 | | 2021 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | | 2022 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | | 2023 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 2024 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 2025 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 2027 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 2028 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 2029 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 2030 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы |  | 1.Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, повышение качества и эффективности делопроизводства в органах местного самоуправления. |

Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития информационного общества направлены на достижение следующих целей:

- развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения;

- информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений;

- предоставление муниципальных услуг;

- осуществление электронного взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и гражданами;

- формирование новой технологической основы для социально-экономического развития Андреево-Мелентьевского сельского поселения;

- обеспечение доступности широкополосного (в том числе беспроводного) доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» максимальному количеству жителей Андреево-Мелентьевского сельского поселения;

- формирование новой технологической основы для социально-экономического развития Андреево-Мелентьевского сельского поселения.

- обеспечение информационной безопасности информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения;

- обеспечение интересов Андреево-Мелентьевского сельского поселения в сфере цифровой экономики;

- обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органа местного самоуправления;

- обеспечение защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг;

- обслуживание программных продуктов.

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы и их значениях приведены в Таблице № 1.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведен в Таблице № 2.

Расходы бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы приведены в Талице № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице №4.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Информационное общество Андреево-Мелентьевского сельского поселения»,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029  год | 2030  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа «Информационное обществоАндреево-Мелентьевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.1.  Доля функционирующих компьютеров от общего количества компьютеров |  | единиц | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Показатель 1.2. Количество рабочих мест подключенных к системе документооборота «ДЕЛО» |  | мест | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Показатель 1.3.  Количество внедренных информационных систем |  | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Информационное обществоАндреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы <1> | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализацииосновного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с  показателями муниципальной программы  (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания  реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1 «Повышение эффективности муниципального управления, а также планирования, создания и использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления» | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 «Повышение качества административных процессов деятельности муниципальных органов за счет создания и развития их информационных систем» | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1  Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | Современное развитие информационных и телекоммуникационных технологий. | низкий уровень готовности Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения к информацион­ному обществу | [показатели 1.1.](#sub_211) |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица № 3

Расходы

бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Информационное общество Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы,  мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Код бюджетной  классификации расходов | | | | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа «Информационное общество Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | всего,  в том числе: |  |  |  |  | 1592,7 | 299,9 | 242,8 | 80,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 951 |  |  |  | 1592,7 | 299,9 | 242,8 | 80,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 1  «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 951 |  |  |  | 1592,7 | 299,9 | 242,8 | 80,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.1  Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 951 | 0104 | 0510099990 | 240 | 1091,3 | 0 | 231,3 | 70,0 | 150,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Основное мероприятие 1.2  Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | 951 | 0113 | 0510099990 | 240 | 501,4 | 299,9 | 11,5 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

<1>При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019-2024гг., 2025-2030гг.)

<2>Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.

[<3>](file:///C:\Users\USER\Desktop\проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par866) Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия и мероприятия ведомственной целевой программы), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Андреево-Мелентьевского сельского поселения.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица № 4

Расходы

на реализацию муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Информационное общество Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники  финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей), | в том числе по годам реализации  муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| <1> | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023  год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Информационное общество Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | Всего | 1592,7 |  | 299,9 | 242,8 | 80,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 1592,7 |  | 299,9 | 242,8 | 80,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники <3> | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | Всего | 1592,7 |  | 299,9 | 242,8 | 80,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 1592,7 |  | 299,9 | 242,8 | 80,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники <3> | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1>При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019-2024гг., 2025-2030гг.)

<2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.

<3> Здесь и далее в таблице сумма строк « бюджет поселения» и «безвозмездные поступления» должна соответствовать строке «Всего» Таблицы 3