**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

346841, Ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево,

ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 3-32-35

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 03 » апреля 2017 г с. Андреево-Мелентьево № 38

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения «Развитие культуры»**

**за 2016 год**

В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.2013г. № 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», распоряжением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.13 № 228/1 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год, утвержденной постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/4, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения Ю.В. Иваница**

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 03 .04.2017г. № 38

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения**

**«Развитие культуры»**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие культуры».

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/4.

Общий объем финансирования Программы за 2016 год составляет 5155,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения составляет 5142,9 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 998,9 тыс.рублей.

По итогам 2016 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2015 года.

За 2016 год в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» подпрограммы «Развитие культурно - досуговой деятельности в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» созданы условия для расширения доступа различных категорий населения к культурным ценностям, в течение 2016 года населению оказывались услуги по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры. В рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» населению Андреево-Мелентьевского сельского поселения предоставляются услуги по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

1. Развитие культурно - досуговой деятельности.
2. Развитие библиотечного дела.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Развитие культурно - досуговой деятельности»

В результате реализации данной подпрограммы обеспечена устойчивая и надежная работа объектов культуры. Муниципальные услуги по организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры оказаны населению в 2016 году в объеме 40 проведенных культурно-досуговых мероприятий или 100% к плановым назначениям, утвержденным в муниципальном задании. В рамках выполнения мероприятий данной подпрограммы на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Андреево-Мелентьевский сельский Дом культуры» организованы и действуют 18 клубных формирований: 2 вокальные группы, 2 танцевальных коллектива, 7 драматических кружков, 5 художественных кружков. В 2016 году проведено 40 мероприятий, из них 18 массовых.

Деятельности Андреево-Мелентьевского сельского Дома культуры была направлена на проведение культурно-массовых мероприятий для жителей нашего поселения всех возрастных категорий.

13 января Концертная программа «Старый-старый Новый год», «А ну-ка парни» День защитника Отечества, Проводы зимы. Масленица, «Весна и женщина» Международный женский день, 9 мая Торжественное шествие «Марш Победы!». Акция «Бессмертный полк», Концертная программа

«И пусть поколения помнят…», 1 июня в День защиты детей был организован праздник. Государственный праздник «День России» был организован в Сухо-Сарматской школе на базе летнего лагеря. Школьники принимали активное участие в викторине «Россия – Родина моя» и конкурс рисунков на асфальте. День освобождения Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков на центральной площади села был организован большой праздничный концерт и вечер отдыха для жителей и гостей сельского поселения. 1 октября в Международный День пожилого человека прошел праздничный концерт «С праздником, люди, песен достойные!» с вручением памятных подарков всем участником. «Для Вас, мамы!» так звучало мероприятие посвященное Дню матери. Песнями, танцами и цветами так поздравили дети своих матерей.

В спортивном зале дома культуры организованно и ежедневно работает спортивный клуб «Русский легион» по боевому самбо, в котором занимаются дети от семи лет. Всего это тридцать человек. За время своей работы ребята добились определенных целей. Осенью 2016 года старшая группа ребят принимала участие в областном соревновании по самбо и заняли третье место. В 2017 году на выездные соревнования готовится младшая группа самбистов.

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»

В результате реализации данной подпрограммы население Андреево-Мелентьевского сельского поселения обеспечено доступом к библиотечным фондам, вследствие чего обеспечивается развитие культурного потенциала жителей Андреево-Мелентьевского сельского поселения. МБУК «АМСБ» предоставляет жителям Андреево-Мелентьевского сельского поселения услуги по организации библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. Исполнение муниципального задания за 2016 год муниципальным бюджетным учреждением составило 296,0 тыс. руб.

В 2016 году в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Андреево-Мелентьевская сельская библиотека» проводились литературные вечера, информационные часы, беседы, краеведческие уроки, тематические вечера, конкурсы, викторины, заседания клубов по интересам. В библиотеках поселения функционируют два клуба по интересам «ОЛИМП» и «Березонька». Всего проведено 59 мероприятий. Посещений на массовых мероприятиях – 723 чел. За отчетный период в библиотеки записалось – 745 читателей, выдано – 25031 экз. литературы, посетили библиотеки – 10661 читателей. Выдано справок и консультаций – 701.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2016 году разрабатывались следующие нормативно-правовые акты в области развития культуры:

- постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 01.04.2016г. № 39 «О внесении изменений в муниципальную программу Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского поселения на 2015-2020гг.»;

- постановление Администрации Мелентьевского сельского поселения от 01.08.2016г. № 88 «О внесении изменений в муниципальную программу Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского поселения на 2015-2020гг.»;

- постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 31.08.2016г. № 102«О ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры «АМСБ (МБУК «АМСБ»)».

- постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 09.09.2016г. № 106 «О внесении изменений в муниципальную программу Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского поселения на 2015-2020гг.»;

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного бюджета за 2016 год на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие культуры»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Причины изменений |
| 1. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 39 от 01.04.16 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2016 год» |
| 2. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 88 от 01.08.16 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2016 год» |
| 3. | Постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения | № 106 от 09.09.16 | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреево-Мелентьевского сельского поселения «О бюджете Андреево-Мелентьевского сельского поселения Неклиновского района на 2016 год» |

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 6 к годовому отчету.

Раздел 6. Исполнение муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения в отчетном году

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения в отчетном году приведена в приложении № 7 к годовому отчету.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация программы «Развитие культуры» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры»

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры»**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Федоровского сельского поселения «Развитие культуры» проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

1. Расчет степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (8/8 + 6/6+ 9/9+181/180+27,8/35+54,5/44+15,0/26+100/100+33/33) / 9 = 95,3 %.

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение № 4):

УФ = 4635,8/4635,8\*100%= 100 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 95,3/100= 0,95

Значение показателя «эффективность использования средств местного бюджета» ЭП менее 1, следовательно, такая эффективность оценивается как высокая.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры», ей присваивается уровень эффективности реализации – эффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры»** | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | | | | | | |
| 1.1. | Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | количество направлений | - | 18 | 18 |  |
| 1.2. | Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов | количество направлений | - | 16 | 16 |  |
| 1.3. | Количество выступлений самодеятельных творческих коллективов | количество направлений | - | 9 | 9 |  |
| 1.4. | Количество посетителей мероприятий от численности населения | процентов | - | не менее 50 | 75,3 |  |
| 1.5. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирование самодеятельного народного творчества) | человек | - | 180 | 181 |  |
| **Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | |
| 2.1. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров | - | 35 | 27,8 | Нехватка средств местного бюджета для пополнения и обновления библиотечного фонда |
| 2.2. | Доля экземпляров библиотечного фонда для детей в общем объеме библиотечного фонда | процентов | - | 44 | 54,5 |  |
| 2.3. | Количество посещений библиотек | тыс.человек | - | 723 | 723 |  |
| 2.4. | Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием | процентов | - | 100 | 100 |  |
| 2.5. | Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей | процентов | - | 33 | 33 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры»

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланирован  ные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Андреево-Мелентьевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андреево-Мелентьевский сельский Дом культуры» | 01.01.16 | | 31.12.16 | | 01.01.16 | 31.12.16 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно -досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Расширился доступ населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности поселения, сохранение самобытной народной культуры, развитие творческих способностей |  |
| **Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Развитие муниципальных библиотек | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Андреево-Мелентьевская сельская библиотека» | 01.01.16 | 31.12.16 | | 01.01.16 | | 31.12.16 | Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; рост востребованности библиотек у населения; повышение качества библиотечных услуг | 1. Повышение качества оказания муниципальных услуг в области библиотечного дела |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 5155,0 | 5142,9 |
| бюджет поселения | 4156,1 | 4144,0 |
| областной бюджет | 998,9 | 998,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культурно -досуговой деятельности | всего | 4859,0 | 4846,9 |
| бюджет поселения | 3860,1 | 3848,0 |
| областной бюджет | 998,9 | 998,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Андреево-Мелентьевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | всего | 4859,0 | 4846,9 |
| бюджет поселения | 3860,1 | 3848,0 |
| областной бюджет | 998,9 | 998,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. | Развитие библиотечного дела | всего | 296,0 | 296,0 |
| бюджет поселения | 296,0 | 296,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. | Развитие муниципальных библиотек | всего | 296,0 | 296,0 |
| бюджет поселения | 296,0 | 296,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры»

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году

Муниципальная программа «Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Андреево-Мелентьевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Расширился доступ населения к возможностям принимать участие в культурно - досуговой деятельности поселения, сохранение самобытной народной культуры, развитие творческих способностей | 12,1 | 0,0 |
| Развитие муниципальных библиотек | Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек, рост востребованности библиотек у населения, повышение качества библиотечных услуг | 1. Повышение качества оказания муниципальных услуг в области библиотечного дела | 0,0 | 0,0 |
| Всего |  |  | 12,1 | 0,0 |

Приложение № 6

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры»

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения в отчетном году

Муниципальная программа «Развитие культуры»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки перераспределения) |
| Сумма (тыс.рублей) +, - | Причины перераспределения |
| Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Андреево-Мелентьевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | +442,9 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2016 год | - постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 01.04.2016г. № 39 «О внесении изменений в муниципальную программу Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского поселения на 2015-2020гг.»; |
|  | +768,0 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2016 год | - постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 01.08.2016г. № 88 «О внесении изменений в муниципальную программу Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского поселения на 2015-2020гг.»; |
|  | +146,9 | Приведение в соответствии с параметрами бюджета на 2016 год | - постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 09.09.2016г. № 106 «О внесении изменений в муниципальную программу Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского поселения на 2015-2020гг.»; |

Приложение № 7

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры»

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения

«Развитие культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016 | Первоначально доведенное муниципальное задание | | Муниципальное задание с учетом корректировки | | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) | | Остаток средств на 01.01.2017 |
| Объем услуг (количество) | Финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | Объем услуг (количество) | Финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | Объем услуг (количество) | Финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |
| Услуги по организации библиотечного обслуживания населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов | 0,0 | 10661 | 296,0 | 10661 | 296,0 | Увеличение расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера, увеличение расходов на выплату заработной платы и начислений на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Услуги по организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры | 0,0 | 40,0 | 4859,0 | 40,0 | 4859,0 | Увеличение расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в части осуществления выплат стимулирующего характера, увеличение расходов на выплату заработной платы и начислений на оплату труда | 0,0 | 998,9 | 0,0 |