**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

346841, Ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево,

ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 3-32-35

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «03 » апреля 2016 г с. Андреево-Мелентьево № 39

**Об утверждении годового отчета**

**о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского**

**сельского поселения «Муниципальная политика» за 2016 год**

В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.2013г. № 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения», распоряжением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 30.08.13 № 228/1 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2016 год, утвержденной постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014. № 70/6, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Андреево-Мелентьевского**

 **сельского поселения Ю.В. Иваница**

Постановление вносит

отдел экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от 03.04.2017 г. № 39

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения**

**«Муниципальная политика» за 2016 год**

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

 Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Муниципальная политика».

 Муниципальная программа «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014г. № 70/6.

 Общий объем финансирования Программы за 2016 год за счет средств бюджета Андреево-Мелентьевского сельского поселения составляет 420,7 тыс. рублей.

Раздел 2. Результаты реализации мер правового регулирования

Нормативно-правовые акты, касающиеся в части изменении требований к муниципальным служащим и муниципальной политики, в 2016 году не принимались.

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения за 2016 год на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» приведены в приложении №1 к годовому отчету.

Раздел 4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

 «Муниципальная политика»

 Изменения в муниципальную программу «Муниципальная политика» в отчетном году вносились, согласно следующим нормативно-правовым актам:

- постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 11.04.2016 г. № 43 «О внесении изменений в постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014 г. № 70/6 «Об утверждении муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Муниципальная политика на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 01.08.2016 г. № 86 «О внесении изменений в постановление Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 07.10.2014 г. № 70/6 «Об утверждении муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Муниципальная политика на 2015-2020 годы».

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Муниципальная политика» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского

поселения «Муниципальная политика»

**Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | « Муниципальная политика», подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | всего | 426,9 | 420,8 |
| бюджет поселения | 426,9 | 420,8 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 1. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Андреево-Мелентьевского сельского поселения, проектов нормативно-правовых актов и иных информационных материалов в средствах массовой информации | всего | 100,0 | 99,9 |
| бюджет поселения | 100,0 | 99,9 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2. | Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | всего | 15,2 | 9,2 |
| бюджет поселения | 15,2 | 9,2 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 3. | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения» | всего | 311,7 | 311,7 |
| бюджет поселения | 311,7 | 311,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |