АДМИНИСТРАЦИЯ

АНДРЕЕВО-МЕЛЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

346841, Ростовская область, Неклиновский район,  с. Андреево-Мелентьево,

ул. Победы, д. № 3, Телефон/факс: 8(86347) 3-32-35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 10 » июля  2019г.						                                             № 63

с. Андреево-Мелентьево

«Об утверждении отчета за 1- ое полугодие  2019 года

об исполнении плана мероприятий муниципальных программ

Андреево-Мелентьевского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Андреево-Мелентьевского сельского поселения от 09.07.2018 г. № 61 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения»,  Администрация  Андреево-Мелентьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчеты за 1- ое полугодие  2019 года о реализации муниципальных программ Андреево-Мелентьевского сельского поселения:

1.1.«Развитие физической культуры и спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении на 2019-2030 годы» (Приложение № 1);

1.2.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы» (Приложение № 2);

1.3.«Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы» (Приложение № 3);

1.4. «Молодежь  Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы» (Приложение №4);

1.5.«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами на 2019-2030 годы» (Приложение №5);

1.6.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы» (Приложение № 6);

1.7. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы» (Приложение № 7);

1.8.«Муниципальная политика Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы» (Приложение № 8);

1.9.«Информационное общество Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы» (Приложение № 9);

1.10.«Энергоэффективность Андреево-Мелентьевского сельского поселения  на  2019-

- годы»  (Приложение № 10);

1.11.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на терри-

тории  Андреево-Мелентьевского сельского поселения  на  2019-2030годы» (Приложение №11);

1.12.« Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию  на  2019-2030годы» (Приложение №12).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Андреево-Мелентьевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  администрации

Андреево-Мелентьевского

сельского поселения		                                    	                    Л.Н. Лищенко

Постановление  вносит

отдел экономики и финансов

## Приложение №1

к постановлению администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от  10.07.2019г. № 63

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении на 2019-2030 годы»

за отчетный период 1- ое полугодие  2019 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата оконча-ния реалииза-ции меропри-ятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 140,0 | 90,8 | 2 |
| 1.1.1. | Физкультурные и массовые спортивных мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Андреево-Мелентьевском сельском поселении на 2019-2030 годы» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | Уплата взносов за участие в розыгрыше, оплата судейству Первенства (кубков) Неклиновского района по футболу, расходы за участия, спорт-инвентарь, подвоз команды на участия | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 140,0 | 90,8 | 2 |

## Начальник отдела экономики и финансов                                          Айрапетян А.С.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от    10.07.2019г. № 63

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы»

за отчетный период 1- ое полугодие  2019 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1. | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 85,6 | 33,4 | 1 |
| 1.1.1. | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» в рамках муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | Содержание и обслуживание системы противопожарной безопасности, закупка инвентаря, страхование членов ДПД | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 85,6 | 33,4 | 1 |

## Начальник отдела экономики и финансов                                          Айрапетян А.С.

## Приложение №3

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от  10.07.2019г. № 63

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы»

за отчетный период 1- ое  полугодие  2019 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 11 169,7 | 5 558,4 | 41 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культурно - досуговой деятельности Андреево-Мелентьевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» муниципальной программы «Развитие культуры Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Василец А.Н.) | Субсидия бюджетному учреждению | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 11 169,7 | 5 558,4 | 41 |

## Начальник отдела экономики и финансов                                          Айрапетян А.С.

## Приложение №4

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от   10.07.2019г. № 63

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежь  Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы»

за отчетный период 1- ое полугодие  2019 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 | - |
| 1.1.1 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Поддержка молодежных инициатив" муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения "Молодежь Андреево-Мелентьевского сельского на 2019-2030 годы" | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения Пашкова М.В. | - решение социально-экономических проблем молодежи; - осуществление социальной адаптации и защиты молодежи; - развитие массовых видов детского и молодежного спорта; - поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений; - решение вопросов профессионального обучения и обеспечения занятости; | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 0,0 | - |

## Начальник отдела экономики и финансов                                          Айрапетян А.С.

## Приложение №5

к постановлению Администрации

Андреево-Мелентьевского  сельского поселения

от    10.07.2019г. №  63

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами на 2019-2030 годы»

за отчетный период 1- ое полугодие  2019 год

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 7 428,3 | 2 749,3 | 24 |
| 1.1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-моуправления Андреево-Мелентьевского сельского поселения в рамках под-программы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами на 2019-2030 годы»» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Выплата з/п | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 5 872,5 | 2 330,6 | - |
| 1.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Андреево-Мелентьевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муници-пальными финансами на 2019-2030 годы» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Содержание аппарата администрации поселения | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 1 506,2 | 398,6 | 24 |
| 1.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Андреево-Мелентьевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Управление муниципальными фи-нансами и создание условий для эффективного управления муни-ципальными финансами на 2019-2030 годы» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Уплата налогов: земельный налог, транспортный налог, налог на имущество | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 49,8 | 20,3 | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 7 428,5 | 2 749,5 | - |

## Начальник  отдела экономики и финансов                                          Айрапетян А.С.

## Приложение №6

к постановлению администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от    10 .07.2019г. № 63

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы»

за отчетный период 1- ое полугодие  2019 год

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» |
| 1.1. | Основное мероприятие | 3 814,3 | 2 175,3 |  |  |  |  |  | 588,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.1. | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Организация благоустройства в Андреево-Мелентьевском сельском поселении" муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | Осуществление своевременной оплаты за электроэнергию уличного освещения; Прочие работы по благоустройству. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 3 700,8 | 2 140,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения" |
| 2.1. | Основное мероприятие | 113,5 | 35,3 |  |
| 2.1.1. | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения" муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы" | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения (Корабейников В.Г.) | Кадастровые работы. Изготовление тех.плана. Тех.инвентаризация. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 113,5 | 35,3 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 3 814,3 | 2 175,3 |  |

## Начальник  отдела экономики и финансов                                          Айрапетян А.С.

## Приложение №7

к постановлению администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от   10 .07.2019г. № 63

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы»

за отчетный период 1- ое полугодие  2019 год

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Экологическая безопасность Андреево-Мелентьевского сельского поселения» |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 500,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1. | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Экологическая безопасность Андреево-Мелентьевского сельского поселения" муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы" | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Закупка баннеров, вывесок, табличек, прочие услуги. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 500,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по программе: |  | 500,0 | 0,0 |  |

## Начальник отдела экономики и финансов                                          Айрапетян А.С.

## Приложение №8

к постановлению администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от    10.07.2019г. № 63

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика на 2019-2030 годы»

за отчетный период 1- ое полугодие  2019 год

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреево-Мелентьевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 290,9 | 161,7 |  |
| 1.1.1. | Мероприятия по повышению профессиональных компетенций кадров муниципального управления в рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреево-Мелентьевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Муниципальная политика на 2019-2030 годы» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреево-Мелентьевском сельском поселении; совершенствование муниципального управления | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 39,0 | 33,4 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения» |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 251,9 | 128,3 |  |
| 2.1.1. | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Муниципальная политика на 2019-2030 годы» |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 191,9 | 110,2 |  |
| 2.1.2. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Андреево-Мелентьевского сельского поселения, проектов правовых актов Андреево-Мелентьевского сельского поселения и иных информационных материалов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Муниципальная политика на 2019-2030 годы» муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Муниципальная политика на 2019-2030 годы» |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 60,0 | 18,1 |  |
|  | Итого по программе: |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 290,9 | 161,7 |  |

## Начальник отдела экономики и финансов                                          Айрапетян А.С.

## Приложение №9

к постановлению администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от   10 .07.2019г. № 63

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы»

за отчетный период  1- ое полугодие  2019 год

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий» |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 220,0 | 146,0 |  |
| 1.1.1. | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий" муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Информационное общество Андреево - Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы» | Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения | - повышение качества предоставления муниципальных услуг, внедрение новых форм реализации муниципальных услуг с применением технологий электронного взаимодействия | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 220,0 | 146,0 |  |
|  | Итого по программе: |  | 220,0 | 146,0 |  |

## Начальник отдела экономики и финансов                                          Айрапетян А.С.

## Приложение № 10

к постановлению администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от   10 .07.2019г  №  63

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность  Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы»

за отчетный период 1- ое полугодие  2019 год

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол нения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Андреево-Мелентьевского с.п. об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по Программе | всего | 25,0 | 3 425,0 | 397,4 | 3 027,6 |
|  | бюджет поселения | 25,0 | 3 425,0 | 397,4 | 3 027,6 |
| 1 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" муниципальной программы Андреево - Мелентьевского сельского поселения «Энергоэффективность Андреево - Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 годы" | 2019г | Андреево-Мелентьевское сельское поселение (Корабейников В.Г.) |  | 25,0 | 3 425,0 | 397,4 | 3 027,6 |
|  | 1.1. мониторинг (осмотр тех.состояния и обслуж. устройств надземн. ГП, ГРПШ при количестве линий редуцирования, проверки параметров срабатывания и настройки ПКН,ПЗК,КПЗ, реконструкция и замена уличн.сетей на энергосберегающие) | 2019г | Андреево-Мелентьевское сельское поселение (Корабейников В.Г.) |  | 25,0 | 3 425,0 | 397,4 | 25,0 |

## Начальник отдела экономики и финансов                                          Айрапетян А.С.

## Приложение  11

к постановлению администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от    10.07.2019г  № 63

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной  программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности на территории  Андреево-Мелентьевского сельского поселения  на  2019-2030 годы»

за отчетный период 1- ое полугодие  2019 год

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол нения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Андреево-Мелентьевского с.п. об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по Программе | всего | 70,0 | 70,0 | 29,1 | 40,9 |
|  | бюджет поселения | 70,0 | 70,0 | 29,1 | 40,9 |
| 1 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Андреево-Мелентьевском сельском поселении» муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Андреево-Мелентьевского сельского поселения на 2019-2030 гг.» | 2019г | Андреево-Мелентьевское сельское поселение | бюджет поселения | 70,0 | 70,0 | 29,1 | 40,9 |

Начальник отдела экономики и финансов                                                          Айрапетян А.С.

## Приложение  12

к постановлению администрации

Андреево-Мелентьевского сельского поселения

от    10.07.2019г  № 63

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной  программы  «Социальная поддержка муниципальных

служащих, вышедших на пенсию на  2019-2030 годы»

за отчетный период 1- полугодие  2019 год

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол нения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Андреево-Мелентьевского с.п. об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по Программе | всего | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
|  | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1 | Выплата ежемесячной доплаты к муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Андреево-Мелентьевское сельское поселение" в рамках подпрограммы "Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет" муниципальной программы Андреево-Мелентьевского сельского поселения "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию на 2019-2030 гг." | 2019г | Андреево-Мелентьевское сельское поселение | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |

Начальник отдела экономики и финансов                                                          Айрапетян А.С.